РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля  2019 г.                       № 45                       п. Новосуховый

О внесении изменений в постановление

№143 от 28.12.2018 г. «Об утверждении

Плана реализации  муниципальной программы  Суховского

сельского поселения «Благоустройство» на 2019 год

В соответствии с Распоряжением  Администрации Суховского сельского поселения от 14.09.2018г. №37 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Суховского сельского поселения, постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 25 октября 2018 года № 129/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 25 октября 2018 года № 129/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018года №142 «Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 года № 143 «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы  Суховского  сельского поселения «Благоустройство» на 2019 год изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава администрации

Суховского сельского поселения                                          С.С.Севрюгин

Приложение

к постановлению Администрации

Суховского сельского поселения

от  15.04.2019 № 45

План

реализации муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Благоустройство» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, (участник,ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание сетей наружного уличного освещения» | Администрация Суховского сельского поселения | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие по оплате уличного освещения | Ведущий специалист Гамаюнова Е.Ф. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Суховского сельского поселения | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | X | 39,9 | 0 | 39,9 | 0 |
| 2.1 | Подвоз песка на кладбища поселения | Ведущий специалист Гамаюнова Е.Ф. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.03.2019-31.12.2019 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
| 2.3 | Вывоз ТКО | Ведущий специалист Гамаюнова Е.Ф. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.04.2019-31.12.2019 | 9,9 |  | 9,9 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Мероприятие по благоустройству территории» | Администрация Суховского сельского поселения | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | Х | 89,8 | 0 | 89,8 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие по текущему ремонту воинских захоронений | Ведущий специалист Гамаюнова Е.Ф. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.03.2019-31.12.2019 | 12,9 | 0 | 12,9 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие отлов и содержание безнадзорных животных | Ведущий специалист Гамаюнова Е.Ф. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.01.2019-31.12.2019 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие по аккарицидной обработке территории мест общего пользования в населенных пунктах поселения | Ведущий специалист Гамаюнова Е.Ф. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.04.2019-01.10.2019 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 |
| 3.4 | Мероприятие по организации оплачиваемых общественных работ безработных граждан | Ведущий специалист Гамаюнова Е.Ф. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.04.2019-01.10.2019 | 13,7 | 0 | 13,7 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие по озеленению | Ведущий специалист Гамаюнова Е.Ф. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.04.2019-01.10.2019 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 3.6 | Мероприятие по уборке территории поселения | Ведущий специалист Гамаюнова Е.Ф. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.04.2019-31.12.2019 | 38,0 | 0 | 38,0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Суховского сельского поселения | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |