РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля  2020 г.                       № 55                        п. Новосуховый

Об утверждении  отчетов об

исполнении планов реализации

муниципальных программ Суховского

сельского поселения по состоянию на 01.07.2020 года

В соответствии с  постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04 октября 2018 года № 124/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04 октября 2018 года № 124/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения по состоянию на 01.07.2019г.:

1.1 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Благоустройство» согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению.

1.2 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами »   согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4  Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  согласно  приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5.  Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта»  согласно   приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Постановление  подлежит  размещению на официальном сайте Суховского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.       Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Суховского  сельского поселения                                                    С. С. Севрюгин

## Приложение  №1

## к постановлению

№ 55 от 14 июля 2020 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство»     за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 | «Содержание сетей наружного уличного освещения» | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 178,9 | 178,9 | 21,4 | 157,5 |
|  | Мероприятие 1.1.1 | Мероприятие по оплате уличного освещения | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 40,0 | 40,0 | 19,8 | 20,2 |
|  | Мероприятие 1.1.2 | Мероприятие по замене ламп и приборов учета уличного освещения в х. Крылов | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 9,0 |
|  | Мероприятие 1.1.3 | Мероприятие по восстановлению уличного освещения в п. Сухая Балка по ул. Лесная | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 128,9 | 128,9 | 0,6 | 128,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Улучшение состояния территории | Улучшение состояния территории | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2 | «Организация и содержание мест захоронения» | Улучшение состояния территории | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 45,0 | 45,0 | 35,0 | 10,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 | Подвоз песка на кладбища поселения | Улучшение состояния территории | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2. | Вывоз мусора с кладбищ | Улучшение состояния территории | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Улучшение состояния территории поселения | Улучшение состояния территории поселения | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие | «Мероприятие по благоустройству территории» | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 182,9 | 182,9 | 110,7 | 72,2 |
|  | Мероприятие 3.1.1 | Мероприятие по текущему ремонту воинских захоронений | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1.2 | Мероприятие отлов и содержание безнадзорных животных | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Мероприятие 3.1.3 | Мероприятие по аккарицидной обработке территории мест общего пользования в населенных пунктах поселения | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 0,4 |
|  | Мероприятие 3.1.4 | Мероприятие по организации оплачиваемых общественных работ безработных граждан | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 20,6 | 20,6 | 9,4 | 11,2 |
|  | Мероприятие 3.1.5 | Мероприятие по уборке территории поселения | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 13,7 | 13,7 | 4,3 | 9,4 |
|  | Мероприятие 3.1.6 | Мероприятие по приобретению тримера и расходных материалов к нему | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 43,0 | 43,0 | 13,9 | 29,1 |
|  | Мероприятие 3.1.7 | Мероприятие по ликвидации не санкционированной свалки от строительного мусора | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 52,6 | 52,6 | 52,5 | 0,1 |
|  | Мероприятие 3.1.8 | Изготовление табличек для памятников ВОВ | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
|  | Мероприятие 3.1.9 | Обеспечение мероприятий связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Улучшение состояния территории поселения | Улучшение состояния территории поселения | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 406,8 | 406,8 | 184,6 | 222,2 |
|  |  | Администрация Суховского сельского поселения | X | X | X | 406,8 | 406,8 | 184,6 | 222,2 |

## Приложение  №2

## к постановлению

№ 55 от  14 июля 2020 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»     за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 | «Мероприятие по жилищному хозяйству в части расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности сельского поселения» | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденного графика | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 11,1 | 11,1 | 3,7 | 7,4 |
|  | Мероприятие 1.1.1 | «Мероприятие по жилищному хозяйству в части расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности сельского поселения» | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденного графика | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 11,1 | 11,1 | 3,7 | 7,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденного графика | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденного графика | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 11,1 | 11,0 | 3,7 | 7,4 |
|  |  | Администрация Суховского сельского поселения | X | X | X | 11,1 | 11,0 | 3,7 | 7,4 |

## Приложение  №3

## к постановлению

№ 55 от 14  июля 2020 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 | «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в части содержания специалиста» | повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 6,5 | 6,5 | 3,4 | 3,1 |
|  | Мероприятие 1.1.1 | «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в части содержания специалиста» | повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 6,5 | 6,5 | 3,4 | 3,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров | повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2. | «Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения в рамках муниципальной программы Суховского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | Информационное обеспечение населения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 | Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения в рамках муниципальной программы Суховского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | Информационное обеспечение населения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Информационное обеспечение населения | Информационное обеспечение населения | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 11,5 | 11,5 | 8,4 | 3,1 |
|  |  | Администрация Суховского сельского поселения | X | X | X | 11,5 | 11,5 | 8,4 | 3,1 |

## Приложение  №4

## к постановлению

№55  от  14 июля 2020 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности»  за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 | «Мероприятие по противодействию преступности в части поощрения участников добровольной народной дружины» | Повышение уровня безопасности граждан | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 | «Мероприятие по противодействию преступности в части поощрения участников добровольной народной дружины» | Повышение уровня безопасности граждан | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Повышение уровня безопасности граждан | Повышение уровня безопасности граждан | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Повышение уровня безопасности граждан | Повышение уровня безопасности граждан | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  | Администрация Суховского сельского поселения | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |

## Приложение  № 5

## к постановлению

№ 55 от 14 июля 2020 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»  за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий» | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 45,8 | 45,8 | 11,4 | 34,4 |
|  | Мероприятие 1.1.1 | «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий» | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 45,8 | 45,8 | 11,4 | 34,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 45,8 | 45,8 | 11,4 | 34,4 |
|  |  | Администрация Суховского сельского поселения | X | X | X | 45,8 | 45,8 | 11,4 | 34,4 |

## Приложение  № 6

## к постановлению

№55 от 14 июля 2020 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»  за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий» | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 1754,1 | 1754,1 | 722,8 | 1031,3 |
|  | Мероприятие 1.1.1 | «Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий» | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения поселения | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 1754,1 | 1754,1 | 722,8 | 1031,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения поселения | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения поселения | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1754,1 | 1754,1 | 722,8 | 1031,3 |
|  |  | МБУ ССП «Суховский СДК» | X | X | X | 1754,1 | 1754,1 | 722,8 | 1031,3 |

## Приложение  № 7

## к постановлению

№ 55 от 14 июля 2020 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 | «Информационное и консультационное обеспечение предпринимательской деятельности в Суховском сельском поселении» | Повышение уровня информационно-консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 | «Информационное и консультационное обеспечение предпринимательской деятельности в Суховском сельском поселении» | Повышение уровня информационно-консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Информационное и консультационное обеспечение предпринимательской деятельности в Суховском сельском поселении | Повышение уровня информационно-консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | X | 01.07.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  | Администрация Суховского сельского поселения | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

## Приложение  № 8

## к постановлению

№55 от  14 июля 2020 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактчес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма -нет |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов С. В. Андрюнина |  | 01.01.2019 | 01.07.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Начальник сектора экономики и финансов С. В. Андрюнина |  | 01.01.2019 | 01.07.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------