РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября  2020 г.                       №    87                       п. Новосуховый

О внесении изменений в постановление

Администрации Суховского сельского

Поселения №141 от 31.01.2020

«Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы  Суховского

сельского поселения «Благоустройство» на 2020 год

В соответствии с Распоряжением  Администрации Суховского сельского поселения от 26.12.2019г. № 49/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Суховского сельского поселения, постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04 октября 2018 года № 124/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04 октября 2018 года № 124/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018года №142 «Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Суховского сельского поселения №141 от 31.01.2020 «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы  Суховского   сельского поселения «Благоустройство» на 2020 год изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава администрации

Суховского сельского поселения                                          С. С. Севрюгин

Приложение

к постановлению Администрации

Суховского сельского поселения

от  30.10.2020 № 87

План

реализации муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Благоустройство» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, (участник,ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание сетей наружного уличного освещения» | Администрация Суховского сельского поселения | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | 165,3 | 0 | 165,3 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие по оплате уличного освещения | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | 40,0 | 0 | 40,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие по замене ламп и приборов учета уличного освещения в х. Крылов | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г | 10,0 |  | 10,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие по восстановлению уличного освещения в п. Сухая Балка по ул. Лесная | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г | 115,3 |  | 115,3 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Суховского сельского поселения | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | X | 45,0 | 0 | 45,0 | 0,0 |
| 2.1 | Подвоз песка на кладбища поселения | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.03.2020-31.12.2020 | 35,0 | 0 | 35,0 | 0,0 |
| 2.2 | Вывоз мусора с кладбищ | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.03.2020-31.12.2020 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Мероприятие по благоустройству территории» | Администрация Суховского сельского поселения | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | Х | 162,9 | 0 | 182,9 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие по текущему ремонту воинских захоронений | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.03.2020-31.12.2020 | 0,0 | 0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие отлов и содержание безнадзорных животных | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.01.2020-31.12.2020 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие по аккарицидной обработке территории мест общего пользования в населенных пунктах поселения | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.04.2020-01.10.2020 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0,0 |
| 3.4 | Мероприятие по организации оплачиваемых общественных работ безработных граждан | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.04.2020-01.10.2020 | 20,6 | 0 | 20,6 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятие по уборке территории поселения | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.04.2020-31.12.2020 | 13,7 | 0 | 13,7 | 0,0 |
| 3.6 | Мероприятие по приобретению тримера и расходных материалов к нему | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.04.2020-31.12.2020 | 41,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 |
| 3.7 | Мероприятие по ликвидации не санкционированной свалки от строительного мусора | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.04.2020-31.12.2020 | 52,6 | 0,0 | 52,6 | 0,0 |
| 3.8 | Обеспечение мероприятий связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.04.2020-31.12.2020 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 3.9 | Мероприятие по установке указателей направления улиц, банеров , витрин и т.д. | Ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.07.2020-31.12.2020 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Суховского сельского поселения | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |