РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля  2021 г.                       № 56                         п. Новосуховый

О внесении изменений в постановление

Администрации Суховского сельского

поселения №117 от 30 декабря 2020 года

«Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы  Суховского

сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год

В соответствии с Распоряжением  Администрации Суховского сельского поселения от 26.12.2019г. №49/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Суховского сельского поселения, постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04 октября 2018 года № 124/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04 октября 2018 года № 124/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018года №144 «Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление Администрации Суховского сельского поселения №117 от 30 декабря 2020 года «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы  Суховского  сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год» изложив план реализации  муниципальной программы  Суховского  сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава администрации

Суховского сельского поселения                                          С. С. Севрюгин

Приложение

к постановлению Администрации

Суховского сельского поселения

от  26.02.2021 № 56

План

реализации муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, (участник, ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения Суховского сельского поселения "Суховский сельский Дом культуры"» | МБУ ССП «Суховский СДК» | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения поселения | с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. | 1527,0 | 0 | 1527,0 | 0 |
| 1.1 | «Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения Суховского сельского поселения "Суховский сельский Дом культуры"» | Директор МБУ ССП «Суховский СДК» Каранкевич Л.Н. | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения поселения | с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. | 1467,0 | 0 | 1467,0 | 0 |
| 1.2 |  | Директор МБУ ССП «Суховский СДК» Каранкевич Л.Н. | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения поселения | с 01.03.2021г. по 31.12.2021г | 60,0 | 0 | 60,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Суховского сельского поселения | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения поселения | 31.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х |