РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01 апреля 2022 года № 34 п. Новосуховый

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»за 2021 год |

 В соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 года № 146 «Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Суховского сельского поселения С. Ю. Карасев

Приложение к постановлению

Администрации Суховского

сельского поселения

от 01.04.2022 № 34

Отчет

о реализации муниципальной программы
Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2021 год

 В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Суховского сельского поселения, в рамках реализация муниципальной программы Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», ответственным исполнителем муниципальной программы Администрацией Суховского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 Бюджет Суховского сельского поселения Тацинского района на 2020 год сформирован по программной структуре, на основе 6 утвержденных Администрацией Суховского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

 Бюджет Суховского сельского поселения Тацинского района по доходам за 2021 год исполнен на 100,4 % к уточненному плану, при плане 7636,8 тыс. рублей, поступило 7663,7 тыс. рублей.

 По налоговым и неналоговым доходным источникам план выполнен на 100,7 %, при плане 4181,8 тыс. рублей, поступило 4209,6 тыс. рублей.

 Безвозмездные поступления при плане 3455,0 тыс. рублей исполнены в сумме 3454,2 тыс. рублей, или на 100 % .

 В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 28.12.2021 № 22 «О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

 В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 31.05.2021 № 162 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Суховского сельского поселения Тацинского района за 2020 год».

 По проектам решений Собрания депутатов Суховского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Суховского сельского поселения Тацинского района за 2020 год» и «О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» состоялись публичные слушания.

 На официальном сайте Суховского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Суховского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Суховского сельского поселения Тацинского района за 2020 год» и «О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

 В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Суховского сельского поселения осуществлено внедрение программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) «Финансы» и АЦК-«Планирование», входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

 Эффективное управление муниципальным долгом Суховского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения .

 На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета не выделялись.

 Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий ,

приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах

( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

 Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

 В рамках программы предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1. «Долгосрочное финансовое планирование» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Суховское сельское поселение до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Суховского сельского поселения 11.10.2018 № 127.

 Налоговые и неналоговые доходы Суховского сельского поселения в 2021 году исполнены в объеме 4209,6 тыс. рублей, или 100,7 процента к бюджетным назначениям.

Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

 Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

 Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющиеся льготы для перечисленных категорий граждан.

 Бюджет Суховского сельского поселения Тацинского района сформирован на основе 7 муниципальных программ Суховского сельского поселения, на реализацию которых в 2021 году направлено 2884,7 тыс. рублей.

 Основное мероприятие 2. «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса в 2021 году приняты Решения Собрания депутатов Суховского сельского поселения:

 от 28.12.2021 № 23 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 30.07.2007 № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Суховском сельском поселении».

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Суховского сельского поселения. По итогам 2021 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 4209,6 тыс. рублей или 100,7 процента к плановым назначениям.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2021 год

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2021 год установлено следующее:

из 4 показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, из которых:

по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым;

по 2 показателям фактические значения превышают плановые;

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения», плановое значение –4181,8,4 тыс. рублей, фактическое значение – 4209,6 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов местного бюджета» плановое значение – 30,0 %, фактическое значение – 38,3 %.

Показатель 1.3 «Своевременное внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об утверждении отчет об исполнении бюджета поселения, в сроки, установленные БК РФ.», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.4 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения», плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение – 99,3 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет - 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

В 2021 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 4. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,0.

На 2021 год расходы не планировались. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2021 году приведена в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения ««Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами**»** за 2021 год.

 Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
в отчетном 2021 году приведена в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения ««Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами**»** за 2021 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 =1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2021 году муниципальная программа реализуется в соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 № 146 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами**»**

 Значения целевых показателей на 2021год достигнуты.

 Предложение:

Программа является эффективной и для достижения отдельных результатов реализации Программы необходима ее дальнейшая реализация.

Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 29.12.2021 № 176 утвержден план реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 год.

 Приложение 1

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1414) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1  | Программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Администрация Суховского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 2  | Основное мероприятие 1. Долгосрочное финансовое планирование |   | 2021 | 2021 | 2021 | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | Разработано постановление Администрации Суховского сельского поселения от 11.10.2018 № 127 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Суховское сельское поселение» до 2024 года». |  |
| 3  | Основное мероприятие 2. Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса |   | 2021 | 2021 | 2021 | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Суховского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | Принято 1 решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса:1. От 28.12.2021 года №23 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 30.07.2007 № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Суховском сельском поселении»;

   |  |
| 3 | Контрольное событиемуниципальной программы  |  |  | X | X | X | X | X |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансамии создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.«Долгосрочное финансовое планирование» | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.«Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Суховского сельского поселения « Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » |
|  | Показатель 1.1.Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения | % | - | 4181,8 | 4209,6 | - |
|  | Показатель 1.2 Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов местного бюджета. |  | - | 30 | 38,3 | - |
|  | Показатель 1.3 Своевременное внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения, в сроки, установленные БК РФ. |  | - | да | да | - |
|  | Показатель 1.4 Исполнение расходных обязательств поселения |  | - | 98 | 99,3 | - |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программаСуховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Х  | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.   « Долгосрочное финансовое планирование» | 0,0  |  0,0 | 0  | 0  |
|  | Основное мероприятие 2.  « Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» | 0,0  |  0,0 | 0  | 0  |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств консолидированного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программаСуховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.   « Долгосрочное финансовое планирование» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.  « Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» | - | - | - | - |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Суховского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения  | Остаток средств на 01.01.2021<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2021 <2> |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | - | - | - |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | - | - | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | - | - | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение 8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | - | - | - |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | - | - | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |