РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2024 года                    	    № 25                                п. Новосуховый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы     Суховского сельского поселения «Благоустройство»  за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», Администрация Суховского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 года № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство» по результатам за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Суховского сельского поселения                                                       С. Ю. Карасев

### Приложение 1

к постановлению

Администрации Суховского

сельского поселения

от 28.03.2024 г. № 25

ОТЧЕТ

О  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО» ЗА 2023 ГОД

Отчет о реализации муниципальной  программы 	Суховского сельского поселения «Благоустройство»  за 2023 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 г № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения» .

Реализация программы направлена на улучшение благоустройства сельского поселения.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2023 год

В  рамках реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство»  (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс  мероприятий:

-организация и содержание мест захоронения;

-благоустройство территории.

В течение 2023 года принято 2 постановления Администрации Суховского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 28.12.2018г. № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство»    от 31.08.2023 №87, от 27.12.2023 № 126.

Выполнение комплекса работ по организации мероприятий по развитию благоустройства на территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Суховского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

Основное мероприятие  «Организация и содержание мест захоронения». В рамках данного мероприятия произведен подвоз песка и вывоз мусора с кладбищ поселения.

На реализацию мероприятия было направлено 85,0 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 100 %.

Основное мероприятие «Благоустройство поселения». В рамках данного мероприятия проведены работы по акарицидной обработке мест общественного пользования поселения, произведен покос травы, отлов собак, планировка территории, спил деревьев, приобретены  запасные части к тримеру, а так же расходные материалы, оплачены общественные работы, произведены ремонт памятников ВОВ.

На реализацию мероприятия было направлено 114,0 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 100 %.

Контрольное событие подпрограммы выполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 199,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 199,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 26.12.2022 года № 43 « О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 199,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 199,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 199,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по  муниципальной программы в 2023 году составило 199,0 тыс. рублей, или 100%, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 199,0 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю.

Реализация программы в 2023 году  направлена на выполнение  основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 3 показателя. Плановые значения показателей:

Показатель 1. «увеличение площади обкосов территории поселения, по сравнению с отчетным годом »

В 2022 году фактически было выкашено10000 м. кв., в 2023 году площадь покоса травы также составила 10000 м. кв., муниципальной программой предусмотрено ежегодное увеличение значения данного показателя на 5 процентов по сравнению с отчетным годом, таким образом данный показатель в 2022 году составил  95 процентов к уровню прошлого года или 0,95;

Показатель 2. «сохранение  уровня обеспечения песком мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом»

В 2022 году на кладбища поселения  было завезено 95 тонн песка, в 2023 году, так же было завезено 95 тонн, таким образом данный показатель в 2023 году исполнен на   100 процентов к уровню прошлого года, муниципальной программой предусмотрено сохранение уровня обеспеченности песком, таким образом показатель равен плановому показателю программы и равен 1;

Показатель 3 «сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом»

В 2022  году на благоустройстве территории поселения работали 2 человека как и в 2022  году, муниципальной программой предусмотрено сохранение уровня численности работников, таким образом данный показатель равен плановому показателю программы 100% и составляет 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство»   за 2023 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство»  за 2023 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 0,95;

целевого показателя 3 равна 1;

целевого показателя 4 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,98.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы хороший.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 2. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,66 (2/3), что характеризует хороший  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2023 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство» за 2023 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство» за 2023 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,98 (2,95/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

199,0 тыс. рублей/ 199,0 тыс. рублей = 1,0

- Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство» за 2023 год.

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2023 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство» за 2023 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является хорошей.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,98 Х 0,5 + 0,66 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 0,89 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является хорошим.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Суховского  сельского поселения от 28.12.2018 № 142 « Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены частично.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Благоустройство» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2023 № 143 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 27.12.2023 № 70 «О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.

### Таблица № 1

к приложению 1

Сведения

о  выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Благоустройство » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2. «Организация и содержание мест захоронения | Администрация Суховского сельского поселения ведущий специалист Нетребский С.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | содержание мест захоронения в надлежащем состоянии | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2 | Основное мероприятие 3. «Прочие мероприятие по благоустройству территории | Администрация Суховского сельского поселения ведущий специалист Нетребский С.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение внешнего вида территории Суховского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности граждан | Мероприятия выполнены частично | - |
| 3 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Суховского сельского поселения | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Мероприятия выполнены частично | - |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Благоустройство» за  2023 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство » | всего <3> | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
|  |  | местный бюджет | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | «Организация и содержание мест захоронения | всего | 85 | 85 | 85 |
|  |  | местный бюджет | 85 | 85 | 85 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | «Прочие мероприятие по благоустройству территории | всего | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
|  |  | местный бюджет | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Благоустройство » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение площади обкосов территории поселения, по сравнению с отчетным годом | процентов | 100 | 105 | 100 | отсутствие желающих работать по благоустройству территории |
| 2. | сохранение уровня обеспечения песком мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей по муниципальному образованию

«Суховское сельское поселение»

за 2023 год

| № п/п |  | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования |  | Ед. измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| - Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Благоустройство » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение площади обкосов территории поселения, по сравнению с отчетным годом |  | процентов |  | 100 |  | 105 |  | 100 |  | отсутствие желающих работать по благоустройству территории |  |
| 2. | сохранение уровня обеспечения песком мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | - |  |
| 3. | сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | - |  |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий,
мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х |  |  |
|  |  | Х | Х |  |  |

| Таблица №6 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2023 год № п/п; Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>; Объем фактических расходов. за счет средств областного бюджета; за счет средств местного бюджета. тыс. рублей; %; тыс. рублей; %. 1; 2; 5; 6; 7; 8. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. ВСЕГО:; -; -; -; -. Таблица 7 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2023 году |  |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 2 | 0,66 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 2 | Х |

таблица №9

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 2 | 0,66 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 2 | Х |