РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта  2024 года               	             № 30                                    п. Новосуховый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы     Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», Администрация Суховского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 года № 152 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Суховского сельского поселения                                                        С. Ю. Карасев

Приложение 1

### к постановлению Администрации Суховского

сельского поселения

от 28.03.2024 № 30

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ»   ЗА 2023 ГОД

Отчет о реализации муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 г № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения» .

Реализация программы направлена на объединение усилий органа местного самоуправления Суховского сельского поселения, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и с целью профилактики правонарушений.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» ,  утвержденной постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 г № 152, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках мероприятия 1   «Профилактика экстремизма и терроризма»

Проведено информирование жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, размещены в местах массового пребывания граждан информационные материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера.	Контрольное мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 2 «Противодействие экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Суховского сельского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» исполнителями и соисполнителями  муниципальной программы проведены беседы, лекции, акции среди учащихся  образовательных учреждений, молодежи, населения и иных категорий населения с целью формирования активной гражданской позиции и стойкого неприятия идеологии экстремизма, а так же проведены мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, осуществлялся мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям

Контрольное мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3 «Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Суховского сельского поселения»

Администрацией Суховского сельского поселения  проведены сходы граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений,  рейды в местах скопления массового пребывания молодежи, проверки объектов торговли на предмет нарушения  законодательства РФ в сфере оборота алкоголя, а так же материальное поощрение участников добровольной народной дружины поселения.

В рамках мероприятия 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Суховского сельского поселения» проводилась антинаркотическая пропаганда среди молодежи. Контрольное мероприятие выполнено.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году первоначально решением о местном бюджете средства предусматривались объеме 5,0 тыс. рублей.

В течение 2023 года принято 2 постановления Администрации Суховского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 28.12.2018г. № 152 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  от 20.07.2023 № 78, от 27.12.2023 №124. С учетом уточнений в 2023 году в связи с применением режима экономии  средства местного бюджета утверждены в объеме 3,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2023 году  предусмотрено 3 показателям, из которых из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям;

Показатель 1. «Увеличение количества граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания» – плановое значение – 3 процентов, фактическое значение – 3,0 процентов.

Показатель 2 «Снижение доли жителей поселения, имеющих недостаточно информации о мерах по противодействию коррупции» – плановое значение – 0,5 процентов, фактическое значение –0,5 процентов.

Показатель 3. «Количество мероприятий, направленных на выявление и уничтожение дикорастущей конопли» - плановое значение – 6, фактическое значение – 6.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   за 2023 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 4. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2023 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2023 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2023 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3,5 тыс. рублей/ 3,5 тыс. рублей = 1.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год.

- Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2023 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2023 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2021 году является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Суховского  сельского поселения от 17.10.2018 № 77 « Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  .

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2023 № 143 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 27.12.2023 № 70 «О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.

Таблица №1

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Профилактика экстремизма и терроризма | Ведущий специалист Нетребский С.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня информирования граждан | Повышение уровня информирования граждан | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Противодействие экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Суховского сельского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | Ведущий специалист Нетребский С.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня безопасности граждан | Повышение уровня безопасности граждан | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Суховского сельского поселения | Ведущий специалист Нетребский С.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня безопасности граждан | Повышение уровня безопасности граждан |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Суховского сельского поселения | Ведущий специалист Нетребский С.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении | Развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении | - |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за  2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) - <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего <3> | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Профилактика экстремизма и терроризма | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Противодействие экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Суховского сельского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов | всего | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Суховского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Суховского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей  за 2023 год

| № п/п | наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Доля жителей поселения, имеющих недостаточно информации о мерах по противодействию коррупции | процент | 3 | 3 | 3 |  |
| 2 | Показатель 2. Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания | процент | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 3 | Показатель 3.Количество мероприятий, направленных на выявление и уничтожение дикорастущей конопли | процент | 6 | 6 | 6 |  |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1 Профилактика экстремизма и терроризма | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2 Противодействие экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Суховского сельского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3 Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Суховского сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Суховского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2023 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица № 9

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

- в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |