РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 28 декабря 2024 года № 173 п. Новосуховый

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 02 августа 2024 года №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», Администрация Суховского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется при исполнении бюджета Суховского сельского поселения в 2025 году.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Суховского сельского поселения Карасев С.Ю.

Приложение

к постановлению Администрации

Суховского сельского поселения

 от 28.12.2024 № 173

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Суховского сельского поселения , мероприятия (результата), контрольной точки**  | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель****(должность, ФИО)** | **Объем расходов, (тыс. рублей)** |
| **начало** | **окончание** | **всего** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные источники** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры»** | **09.01.2025** | **31.12.2025** |  | **2088,7** | **2088,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения Суховского сельского поселения «Суховский сельский Дом культуры» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ССП «Суховский СДК» | 09.01.2025 | 10.12.2025 | Директор МБУ ССП «Суховский СДК» Каранкевич Людмила Николаевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУ ССП «Суховский СДК» Каранкевич Людмила НиколаевнаАдминистрация Суховского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Оплата произведена» |  |  | Администрация Суховского сельского поселения, Главный бухгалтер Гелемеева Л.В. | 2088,7 | 2088,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |