РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2024 года                         №     156                                п. Новосуховый

| О внесении изменений в постановление Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 №146 «Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения»Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |
| --- | --- |

- В целях обеспечения реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», Администрация Суховского сельского поселения

- п о с т а н о в л я е т :

- 1. Внести в постановление Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 № 146 «Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Суховского сельского поселения для составления проекта бюджета Суховского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Суховского сельского поселения                                                   С.Ю.Карасев

- Приложение  к постановлению

- Администрации Суховского сельского

- поселения от 27 .11.2024 года № 156

Изменения,

вносимые в постановление Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 №146 «Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

- Преамбулу к постановлению изложить в новой редакции :

«В соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 02 августа 2024 года № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 02 августа 2024 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», Распоряжением  Администрации Суховского сельского поселения от 25.12.2023 г. № 12 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Суховского сельского поселения»

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Суховского сельского поселения

от 28.12.2018 №146

«Муниципальная программаСуховского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

- I. Стратегические приоритеты

муниципальной программа Суховского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

- 1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программа Суховского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Суховского сельского поселения.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Суховского сельского поселения, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

По итогам 2023 года доходы консолидированного бюджета Суховского сельского поселения исполнены в сумме 7932,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3954,0 тыс. рублей со снижением   к 2022 году на 1403,3 тыс. рублей, или на 26 процентов.

Отрицательная динамика поступлений отмечена по бюджетообразующим доходным источникам:

единый сельскохозяйственный налог - на 1325,3 тыс. рублей.

Плановый объем доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения на 2024 год по состоянию на 1 августа 2024 г. составляет 9362,1 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 5484,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов консолидированного Суховского сельского поселения в 2023 году составило 9277,0 тыс. рублей  и выросло к уровню 2022 года на 1467,2 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на:

общегосударственные вопросы  - 59 процентов (5502 тыс. рублей);

национальная экономика – 16 процентов (1516 тыс. рублей);

социальная политика – 18,5 процентов ( 1715 тыс. руб);

культура и кинемотография – 18,5 процентов (1715 тыс. рублей).

Расходы консолидированного бюджета Суховского сельского поселения на 2024 год по состоянию на 1 августа 2024 года запланированы в объеме 9428,1 тыс. рублей .

Бюджет Суховского сельского поселения в 2023 году исполнен с дефицитом в сумме 1345 тыс. рублей.

В 2024 году бюджет Суховского сельского поселения по состоянию на 1 августа 2024 года сформирован с дефицитом в сумме 66,0 тыс. рублей.

- 2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программа Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Суховского сельского поселения остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджетной системы Суховского сельского поселения, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации;

Стратегии социально-экономического развития Тацинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания Депутатов Тацинского района от 27.12.2018 №303-СД;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Суховского сельского поселения;

основных направлениях муниципальной долговой политики Суховского сельского поселения.

Исходя из приоритетов развития Суховского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее также - муниципальная программа ):

ежегодное обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости консолидированного бюджета Суховского сельского поселения собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости консолидированного бюджета Суховского сельского поселения будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы Суховского сельского поселения по вопросам налогообложения;

проведение оценки налоговых расходов муниципального образования в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку бюджета Суховского сельского поселения на основе муниципальных программ Суховского  сельского поселения с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Суховского сельского поселения;

обеспечение полномочий по контролю планов-графиков закупок, информации и документов, не подлежащих формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок, контрактах, на непревышение объема финансового обеспечения, на соответствие кодов закупок и на достоверность информации о муниципальных контрактах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение его экономически безопасного уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета Суховского сельского поселения;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Суховского сельского поселения.

Достижение ключевых целей будет обеспечено за счет соблюдения ограничения ежегодного прироста общего объема долговых обязательств по рыночным заимствованиям - не более 50 процентов прироста планового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Суховского сельского поселения.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено совершенствованием бюджетного законодательства Суховского сельского поселения, в том числе через анализ и адаптацию успешных практик других районов и регионов, приведением его в соответствие с изменениями бюджетного законодательства на федеральном и региональном уровне, а также необходимостью разработки новых нормативных правовых актов для реализации муниципальных инициатив.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного бюджету Суховского сельского поселения, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»;

планирование и осуществление контрольной деятельности с использованием рискориентированного подхода;

обязательное применение единых федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и единых форм документов, оформляемых органами внутреннего муниципального контроля;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Межбюджетные отношения направлены на содействие сбалансированности местных бюджетов, повышение эффективности организации бюджетного процесса на муниципальном уровне, обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств.

Одним из ключевых направлений деятельности является совершенствование межбюджетных отношений и дальнейшее развитие организации местного самоуправления, совершенствование системы разграничения полномочий исходя из изменений федерального законодательства и необходимости достижения задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации.

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» и ее интеграция с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» и иными государственными информационными системами регионального и федерального уровней.

Отличительной особенностью муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»;

комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Суховском сельском поселении».

- 3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи:

проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов;

обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом;

обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного и консолидированного бюджетов Суховского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальным бюджетным учреждением Суховского сельского поселения, являющим получателем средств бюджетапоселения;

объем муниципальноговнутреннего долга Суховского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне;

осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;

обеспечен своевременный контроль информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Суховского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. Паспорт

муниципальной программа Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | Карасев Сергей Юрьевич , глава Администрации Суховского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора Андрюнина С.В., главный бухгалтер Гелемеева Л.В., старший инспектор Анохина В.Е.) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Суховского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств; эффективное использование информационных технологий в бюджетном процессе Суховского сельского поселения; ежегодное содействие повышению качества управления муниципальными финансами |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | этап I: - тыс. рублей; этап II: - тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации и государственными программами Ростовской области | - |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Суховского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие бюджетного прогноза Суховского сельского поселения на долгосрочный период | - | - | да/нет | ведомственный | да | да | да | да | да | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | - | - |
| 1.2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | - | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | Соглашение «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Суховского сельского поселения Тацинского района», ежегодно заключаемое между Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Суховского сельского поселения Тацинского района | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | - | - |
| 1.3. | Соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством, в части муниципального долга | - | - | да/нет | ведомственный | да | да | да | да | да | Приказ министерства финансов Ростовской области от 24.01.2024 №16 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области» | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | - | - |
| 1.4. | Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Суховского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за органами внутреннего финансового контроля и финансовыми органами | - | - | да/нет | ведомственный | да | да | да | да | да | Постановление Администрации Суховского сельского поселения от 12.10.2011 года № 53/1 «Об утверждении Положения о секторе экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения Тацинского района» | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | - | - |
| 2. Цель муниципальной программы «Эффективное использование информационных технологий в бюджетном процессе Суховского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Функционирование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) в соответствии с требованиями Положения о ЕАС УОФ | - | - | да/нет | ведомственный | да | да | да | да | да | Приказ министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 N 281 «Об информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| N п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы. |  |  |  |
| 1.1. | Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов | обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам | темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) |
| 1.2. | Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности | бюджет Суховского сельского поселения сформирован и исполнен на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Суховского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | отношение дефицита бюджета Суховского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского Срок реализации: 2025 - 2030 годы. |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование нормативной правовой базы Суховского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения | обеспечена подготовка проектов решений Собрания депутатов Суховского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Суховского сельского поселения, подготовка и Принятие нормативных правовых актов Администрации Суховского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | наличие бюджетного прогноза Суховского сельского поселения на долгосрочный период |
| 2.2. | Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Суховского сельского поселения | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций; обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета Суховского сельского поселения | отношение дефицита бюджета Суховского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| 2.3. | Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Суховского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальным бюджетным учреждением Суховского сельского поселения, являющимися получателями средств бюджета Суховского сельского поселения | обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»; осуществлено сопровождение программного обеспечения | функционирование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) в соответствии с требованиями Положения о ЕАС УОФ |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Суховского сельского поселения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения . Срок реализации: 2025 - 2030 годы. |  |  |  |
| 3.1. | Сохранение объема муниципального долга Суховского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | обеспечено соответствие уровня муниципального долга Суховского сельского поселения требованиям бюджетного законодательства | соответствие показателей по долговым обязательствам ограничениям, установленным бюджетным законодательством |
| 3.2. | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга | обеспечено планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Суховского сельского поселения с учетом привлеченных и планируемых к привлечению средств | соответствие показателей по долговым обязательствам ограничениям, установленным бюджетным законодательством |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения. Срок реализации: 2025 - 2030 годы. |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | пресечены нарушения в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и Принятоие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечено использование средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и порядком, установленными при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Суховского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за органами внутреннего финансового контроля и финансовыми органами |
| 4.2. | Обеспечение своевременного контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | прохождение в установленные сроки контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, направляемых заказчиками муниципального уровня | осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Суховского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за органами внутреннего финансового контроля и финансовыми органами |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (всего), в том числе: | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | - | - | - | - |
|  | собственный средства бюджета | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты, представляемые из: | - | - | - |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  | бюджетов поселений |  |  | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (всего), в том числе: | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | - | - | - | - |
|  | собственный средства бюджета | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты, представляемые из: | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  | бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | - | - | - | - |
|  | собственный средства бюджета | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты, представляемые из: | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  | бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Суховского сельского поселения» (всего), в том числе: | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | - | - | - | - |
|  | собственный средства бюджета | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты, представляемые из: | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  | бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Долгосрочное финансовое планирование»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора Андрюнина С.В., главный бухгалтер Гелемеева Л.В., старший инспектор Анохина В.Е.); |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Тацинского района | - | муниципальная программа Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения | возрастания | - | тыс. рублей | 3954,0 | 4112,2 | 4276,7 | 4447,8 | 4625,7 | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля расходов бюджетаСуховского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Суховского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | возрастания | - | процентов | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | иные мероприятия | реализация мероприятий по росту доходного потенциала Суховского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат). «Реализованы меры по оптимизации муниципальных налоговых льгот» | иные мероприятия | мероприятие предусматривает проведение оценки налоговых расходов Суховского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат). «Сформирован и исполнен бюджет Суховского сельского поселения на основе программно-целевых принципов» | иные мероприятия | мероприятие предусматривает формирование и исполнение бюджета Суховского сельского поселения на основе программно-целевых принципов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплексапроцессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Суховского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа Администрации Суховского сельского поселения, муниципального бюджетного учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 января 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 апреля 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 апреля 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 июля 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 июля 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 октября 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 января 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 апреля 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 апреля 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.14. | Контрольная точка 1.13. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 июля 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.15. | Контрольная точка 1.14. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения района и повышению эффективности налогового администрирования | 20 июля 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.16. | Контрольная точка 1.15. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 октября 2026г. | ### Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.17. | Контрольная точка 1.16. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.18. | Контрольная точка 1.17. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 января 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.19. | Контрольная точка 1.18. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.20. | Контрольная точка 1.19. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 апреля 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.21. | Контрольная точка 1.20. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 апреля 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.22. | Контрольная точка 1.21. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 июля 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.23. | Контрольная точка 1.22. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 июля 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.24. | Контрольная точка 1.23. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 октября 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.25. | Контрольная точка 1.24. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Суховского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо в адрес Министерства финансов Ростовской области | - |
| 1.26. | Мероприятие (результат) 2. «Реализованы меры по оптимизации муниципальных налоговых льгот» | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения | Х | Х |
| 1.27. | Контрольная точка 2.1. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области о выпадающих доходах местных бюджетов в связи с предоставлением льгот (пониженных ставок) по местным налогам по состоянию на 1 января | 15 февраля 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.28. | Контрольная точка 2.2. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация о результатах проведенной оценки эффективности налоговых расходов, установленных на территории Суховского сельского поселения по перечню показателей | 20 августа 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо Администрации Тацинского района | - |
| 1.29. | Контрольная точка 2.3. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области о выпадающих доходах местных бюджетов в связи с предоставлением льгот (пониженных ставок) по местным налогам по состоянию на 1 января | 15 февраля 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.30. | Контрольная точка 2.4. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация о результатах проведенной оценки эффективности налоговых расходов, установленных на территории Суховского сельского поселения по перечню показателей | 20 августа 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо Администрации Тацинского района | - |
| 1.31. | Контрольная точка 2.5. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области о выпадающих доходах местных бюджетов в связи с предоставлением льгот (пониженных ставок) по местным налогам по состоянию на 1 января | 15 февраля 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.32. | Контрольная точка 2.6. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация о результатах проведенной оценки эффективности налоговых расходов, установленных на территории Суховского сельского поселения по перечню показателей | 20 августа 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Письмо Администрации Тацинского района | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3. «Сформирован и исполнен бюджет Суховского сельского поселеня на основе программно-целевых принципов» | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 3.1. Фактический объем расходов бюджета Суховского сельского поселения, исполненный в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета за отчетный финансовый год | 16 февраля 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 января | - |
| 2.3. | Контрольная точка 3.2. Исполнение расходов бюджета Суховского сельского поселения в рамках муниципальных программ в I полугодии текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета | 20 июля 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 июля | - |
| 2.4. | Контрольная точка 3.3. Исполнение расходов бюджета Суховского сельского поселения в рамках муниципальных программ по итогам 9 месяцев текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета | 20 октября 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 октября | - |
| 2.5. | Контрольная точка 3.4. Расходы бюджета Суховского сельского поселения, сформированные в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | 31 декабря 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения о бюджете | - |
| 2.6. | Контрольная точка 3.5. Фактический объем расходов бюджета Суховского сельского поселения, исполненный в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета за отчетный финансовый год | 16 февраля 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 января | - |
| 2.7. | Контрольная точка 3.6. Исполнение расходов бюджета Суховского сельского поселения в рамках муниципальных программ в I полугодии текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета | 20 июля 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 июля | - |
| 2.8. | Контрольная точка 3.7. Исполнение расходов бюджета Суховского сельского поселения в рамках муниципальных программ по итогам 9 месяцев текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета | 20 октября 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 октября | - |
| 2.9. | Контрольная точка 3.8. Расходы бюджета Суховского сельского поселения, сформированные в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | 31 декабря 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения о бюджете | - |
| 2.10. | Контрольная точка 3.9. Фактический объем расходов бюджета Суховского сельского поселения, исполненный в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета за отчетный финансовый год | 16 февраля 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 января | - |
| 2.11. | Контрольная точка 3.10. Исполнение расходов бюджета Суховского сельского поселения в рамках муниципальных программ в I полугодии текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета | 20 июля 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 июля | - |
| 2.12. | Контрольная точка 3.11. Исполнение расходов бюджета Суховского сельского поселения в рамках муниципальных программ по итогам 9 месяцев текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета | 20 октября 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 октября | - |
| 2.13. | Контрольная точка 3.12. Расходы бюджета Суховского сельского поселения, сформированные в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | 31 декабря 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора Андрюнина С.В.) | Решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения о бюджете | - |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора Андрюнина С.В., главный бухгалтер Гелемеева Л.В., старший инспектор Анохина В.Е.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Суховского сельского поселения | - | муниципальная программа Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы Суховского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение местного законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, в соответствие с федеральными и областными требованиями | - | - | да/нет | да | да | да | да | да | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Суховского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Суховского сельского поселения | возрастания | - | процентов | 98,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |
| 2.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Суховского сельского поселения | убывания | - | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Суховского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Суховского сельского поселения, являющимися получателями средств бюджета Суховского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | возрастания | - | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы Тацинского района, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). «Разработана и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса» | иные мероприятия (результаты) | подготовка проектов решений Собрания депутатов Суховского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Суховского сельского поселения, подготовка и Принятоие нормативных правовых актов Администрации Суховского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Суховского сельского поселения « |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат). «Обеспечена деятельность Сектора экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения « | иные мероприятия (результаты) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Мероприятие (результат). «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Суховского сельского поселения « | иные мероприятия (результаты) | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Суховского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Суховского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Суховского сельского поселения , являющимися получателями средств бюджета Суховского сельского поселения « |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат). «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Суховского сельского поселения « (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: |  | - | - | - | - |
|  | собственный средства бюджета |  | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты, представляемые из: |  | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | бюджетов поселений |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Сектора экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения « (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: |  | - | - | - | - |
|  | собственный средства бюджета, из них: |  | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты, представляемые из: | Х | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | бюджетов поселений |  | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | Х | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| N п/п |  | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Суховского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа Администрации Суховского сельского поселения , муниципального бюджетного учреждения) | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы Суховского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Разработана и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса» |  | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | решения Собрания депутатов Суховского сельского поселения , постановления Администрации Суховского сельского поселения , распоряжения Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Принято постановление Администрации Суховского сельского поселения « О порядке применения бюджетной классификации бюджета Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и плановые периоды» |  | 1 ноября 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения « Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 ноября 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Принятоа новая редакция постановления Администрации Суховского сельского поселения « Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Суховского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Суховского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Суховского сельского поселения)» |  | 31 декабря 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Принятоы решения Собрания депутатов Суховского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 30 июля 2007 года №68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Суховском сельском поселении» |  | 31 декабря 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | решения Собрания депутатов Суховского сельского поселения | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Принято постановление Администрации Суховского сельского поселения « О порядке применения бюджетной классификации бюджета Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и плановые периоды» |  | 1 ноября 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения « Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 ноября 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Принятоа новая редакция постановления Администрации Суховского сельского поселения « Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Суховского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Суховского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Суховского сельского поселения )» |  | 31 декабря 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Принятоы решения Собрания депутатов Суховского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 30 июля 2007 года №68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Суховском сельском поселении» |  | 31 декабря 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | решения Собрания депутатов Суховского сельского поселения | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Принятоь постановлениеАдминистрации Суховского сельского поселения « О порядке применения бюджетной классификации бюджета Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и плановые периоды» |  | 1 ноября 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения « Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 ноября 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Принятоа новая редакция постановления Администрации Суховского сельского поселения « Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Суховского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Суховского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Суховского сельского поселения)» |  | 31 декабря 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Принятоы решения Собрания депутатов Суховского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 30 июля 2007 года №68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Суховском сельском поселение» |  | 31 декабря 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | решения Собрания депутатов Суховского сельского поселения | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Суховского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена деятельность Сектора экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения» |  | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | бюджетная смета | - |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Финансового отдела Администрации Суховского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок |  | 1 апреля 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | Отчеты в ЕИС | - |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2. Исполнение расходов бюджетаСуховского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета |  | 31 декабря 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | платежное поручение | - |
| 2.4. | Контрольная точка 2.3. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Суховского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок |  | 1 апреля 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | Отчеты в ЕИС | - |
| 2.5. | Контрольная точка 2.4. Исполнение расходов бюджета Суховского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета |  | 31 декабря 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | платежное поручение | - |
| 2.6. | Контрольная точка 2.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Финансового отдела Администрации Суховского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок |  | 1 апреля 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | Отчеты в ЕИС | - |
| 2.7. | Контрольная точка 2.6. Исполнение расходов бюджета Суховского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета |  | 31 декабря 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | платежное поручение | - |
| 2.8. | Мероприятие (результат) 3. «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Суховского сельского поселения» |  | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В., Главный бухгалтер Гелемеева Л.В.) |  |  | постановления Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 2.9. | Контрольная точка 3.1. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 июля 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановления Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 2.10. | Контрольная точка 3.2. Принято постановление Администрации Суховского сельского поселения» О внесении изменений в Постановление Администрации Суховского сельского поселения от 29.09.2017 № 74 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Суховского сельского поселения» |  | 1 августа 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановления Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 2.11. | Контрольная точка 3.3. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 ноября 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановления Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 2.12. | Контрольная точка 3.5. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 июля 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановления Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 2.13. | Контрольная точка 3.6. Принято постановление Администрации Суховского сельского поселения « О внесении изменений в Постановление Администрации Суховского сельского поселения от 29.09.2017 № 74 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Суховского сельского поселения» |  | 1 августа 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановления Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 2.14. | Контрольная точка 3.7. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 ноября 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановления Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 2.15. | Контрольная точка 3.8. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 июля 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановления Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 2.16. | Контрольная точка 3.9. Принято постановление Администрации Суховского сельского поселения» О внесении изменений в Постановление Администрации Суховского сельского поселения от 29.09.2017 № 74 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Суховского сельского поселения « |  | 1 августа 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановления Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 2.17. | Контрольная точка 3.12. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 ноября 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановления Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Суховского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Суховского сельского поселения, являющимися получателями средств бюджета Суховского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 4. «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В., главный бухгалтер Гелемеева Л.В.) |  |  | - | - |
| 3.2. | Контрольная точка 4.1. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  | 1 апреля 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В., главный бухгалтер Гелемеева Л.В.) |  |  | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | - |
| 3.3. | Контрольная точка 4.2. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты |  | 1 апреля 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (Старший инспектор Анохина В.Е.) |  |  | отчеты | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.4. | Контрольная точка 4.3. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения Приняты |  | 31 декабря 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения Начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В., главный бухгалтер Гелемеева Л.В.) |  |  | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.5. | Контрольная точка 4.4. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) |  | 31 декабря 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | информация | - |
| 3.6. | Контрольная точка 4.5. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  | 1 апреля 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | - |
| 3.7. | Контрольная точка 4.6. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты |  | 1 апреля 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | отчеты | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.8. | Контрольная точка 4.7. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения Приняты |  | 31 декабря 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.9. | Контрольная точка 4.8. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) |  | 31 декабря 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | информация | - |
| 3.10. | Контрольная точка 4.9. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  | 1 апреля 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | - |
| 3.11. | Контрольная точка 4.10. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты |  | 1 апреля 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | отчеты | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.12. | Контрольная точка 4.11. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения Приняты |  | 31 декабря 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.13. | Контрольная точка 4.12. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) |  | 31 декабря 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | информация | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Управление муниципальным долгом Суховского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Суховского сельского поселения « (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Суховского сельского поселения | - | муниципальная программа Суховского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга Суховского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение объема муниципального долга Суховского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц | убывания | - | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Суховского сельского поселенияв общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | убывания | - | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга Суховского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). «Проведена единая политика муниципальных заимствований Суховского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Суховского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат). «Запланированы бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Суховского сельского поселения» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Суховского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| N п/п |  | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Суховского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа Администрации Суховского сельского поселения, муниципального бюджетного учреждения) | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга Суховского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Суховского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения |  |  | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 ноября 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Погашен основной долг по кредиту кредитной организации в соответствии с заключенным контрактом |  | 15 ноября 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения ( главный бухгалтер Гелемеева Л.В.) |  |  | Платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. Принято распоряжение Администрации Суховского сельского поселения о привлечении кредитов (бюджетных кредитов или от кредитных организаций) |  | 1 декабря 2025г | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | Распоряжение Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Погашен основной долг (по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и по кредитам кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) |  | 31 декабря 2025г | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения ( главный бухгалтер Гелемеева Л.В.) |  |  | Платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам | - |
| 1.6 | Контрольная точка 1.5. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 ноября 2026г | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.7 | Контрольная точка 1.6. Принятоо распоряжение Администрации Суховского сельского поселения о привлечении кредитов (бюджетных кредитов или от кредитных организаций) |  | 1 декабря 2026г | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | Распоряжение Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.8 | Контрольная точка 1.7. Погашен основной долг (по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и по кредитам кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) |  | 31декабря 2026г | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения ( главный бухгалтер Гелемеева Л.В.) |  |  | Платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Подготовлено постановление Администрации Суховского сельского поселения «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Суховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | 1 ноября 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | постановление Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.10 | Контрольная точка 1.9. Принятоо распоряжение Администрации Суховского сельского поселения о привлечении кредитов (бюджетных кредитов или от кредитных организаций) |  | 1 декабря 2027 г | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | Распоряжение Администрации Суховского сельского поселения | - |
| 1.11 | Контрольная точка 1.7. Погашен основной долг (по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и по кредитам кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) |  | 31 декабря 2027 г | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения ( главный бухгалтер Гелемеева Л.В.) |  |  | Платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Запланированы бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Суховского сельского поселения» |  | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения |  |  | решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения о бюджете | - |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1. Осуществлено обслуживание долговых обязательств (по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и по кредитам кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) |  | 31 декабря 2025г | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения ( главный бухгалтер Гелемеева Л.В.) |  |  | Документы о приемке, платежные поручения | - |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2. Привлечены кредиты (бюджетные в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами)в пределах необходимой потребности на основе анализа исполнения бюджета Суховского сельского поселения |  | 31 декабря 2025г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения об утверждении отчета об исполнении бюджета за финансовый год | - |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2. Привлечены кредиты (бюджетные в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами)в пределах необходимой потребности на основе анализа исполнения бюджета Суховского сельского поселения |  | 31 декабря 2026г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения об утверждении отчета об исполнении бюджета за финансовый год | - |
| 2.4 | Контрольная точка 2.3. Осуществлено обслуживание долговых обязательств (по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и по кредитам кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) |  | 31 декабря 2026 г | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения ( главный бухгалтер Гелемеева Л.В.) |  |  | Документы о приемке, платежные поручения | - |
| 2.5. | Контрольная точка 2.4. Привлечены кредиты (бюджетные в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами)в пределах необходимой потребности на основе анализа исполнения бюджета Суховского сельского поселения |  | 31 декабря 2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения об утверждении отчета об исполнении бюджета за финансовый год | - |
| 2.6 | Контрольная точка 2.5. Осуществлено обслуживание долговых обязательств (по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и по кредитам кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) |  | 31декабря 2027г | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения ( главный бухгалтер Гелемеева Л.В.) |  |  | Документы о приемке, платежные поручения | - |
| 2.7 | Контрольная точка 2.6. Привлечены кредиты (бюджетные в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) в пределах необходимой потребности на основе анализа исполнения бюджета Суховского сельского поселения |  | 31 декабря 2027г | Сектор экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В.) |  |  | решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения об утверждении отчета об исполнении бюджета за финансовый год | - |

Примечание.Используемое сокращение:Х - данные ячейки не заполняются.