РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2025 года                                № 23                               п. Новосуховый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы     Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»  за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», Администрация Суховского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 года № 148 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» по результатам за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Суховского сельского поселения                                                        С. Ю. Карасев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Суховского сельского поселения

от 18.03.2025 № 23

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»  ЗА 2024 ГОД

Отчет о реализации муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения»

Реализация программы была направлена на снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, повышение уровня пожарной безопасности и оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, снижение числа травмированных и пострадавших при обнаружении пожаров и эвакуации.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2024 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 г № 148 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Суховского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Суховского сельского поселения была произведена опашка всех населённых пунктов , кладбищ поселения . Произведено страхование добровольных пожарных. Проверены все пожарные гидранты, все они находятся в исправном состоянии. Перезаряжены огнетушители, заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Суховского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах. Утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах, разработан  План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей  на водных объектах. В связи с отсутствием оборудованных мест для купания население было оповещено о запрете купания, на водоемах устанавливались таблички с надписями о запрете купания, проводилось патрулирование ДНД.

В течение 2024 года принято 2 постановления Администрации Суховского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 28.12.2018г.     № 148 «Об утверждении мунициальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»: от 02.02.2024 №11, от 27.11.2024 №157.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках программы предусмотрена реализация двух основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в части содержания специалиста» . В рамках мероприятия на протяжении 2024 года производились перечисления ИМТ в бюджет Тацинского района.

Основное мероприятие 2 «Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения». Во исполнения данного мероприятия  проведено страхование добровольных пожарных. В рамках данных мероприятия предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Основное мероприятие 3 «Расходы на мероприятия по регулярному обследованию и страхованию гидротехнических сооружений в рамках муниципальной программы Суховского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", в рамках мероприятия разработаны и утверждены  декларации безопасности ГТС.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов повлиявших на реализацию данной муниципальной программы не установлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 94,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 94,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 27.12.2023 года № 70 « О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2027 годов» с учетом внесенных изменений составил 94,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 94,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 94,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по  муниципальной программы в 2024 году составило  55,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –55,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, из которых по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Снижение количества пожаров на территории Суховского сельского поселения»»  – плановое значение – 16 %, фактическое значение – 16%.

Показатель 2 «Повышение эффективности информационного обеспечения системы оповещения населению» – плановое значение – 90 %, фактическое значение – 90 % .

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительной.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2024 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 2. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 , что характеризует не высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2024 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2024 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 .

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

55,6 тыс. рублей/ 94,3 тыс. рублей = 0,6.

- Произведенные в 2024 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2024 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год.

- Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2024 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2024 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 1/1 = 1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,6 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1Х 0,2 = 0,8 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2024 году является хорошим.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Суховского  сельского поселения от 17.10.2018 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2024 год выполнены  в не полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2024 № 176 утвержден план реализации муниципальной программы на 2025 год.

Решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 27.12.2024 № 95 «О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Таблица № 1

к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в части содержания специалиста | Начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Перечисление в бюджет муниципального района средств на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в части содержания специалиста | Средства перечислены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения в рамках муниципальной программы Суховского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | Ведущий специалист Кулешова Л.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Страхование добровольных пожарных | Застраховано двое добровольных пожарных | - |
| 1.3 | Расходы на мероприятия по регулярному обследованию и страхованию гидротехнических сооружений в рамках муниципальной программы Суховского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Ведущий специалист Кулешова Л.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Необходимо разработать и утвердить декларации безопасности ГТС | разработаны и утверждены декларации безопасности ГТС |  |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Суховского сельского поселения | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | Х | ИМТ перечислены в полном объеме | - |

Таблица № 2

к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Суховского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за

2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего <3> | 94,3 | 94,3 | 55,6 |
|  |  | местный бюджет | 94,3 | 94,3 | 55,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в части содержания специалиста | всего | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  |  | местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения в рамках муниципальной программы Суховского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | всего | 40,0 | 40,0 | 1,3 |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 1,3 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Расходы на мероприятия по регулярному обследованию и страхованию гидротехнических сооружений в рамках муниципальной программы Суховского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", | всего | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|  |  | местный бюджет | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей  за 2024 год

| № п/п | наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Снижение количества пожаров на территории Суховского сельского поселения | % | 16 | 16 | 16 |  |
| 2. | Показатель 2. Повышение эффективности информационного обеспечения системы оповещения населению | % | 90 | 90 | 90 |  |

- Таблица 4

- к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Суховское сельское поселение» в 2024 году

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования |  |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Снижение количества пожаров на территории Суховского сельского поселения |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 2. Повышение эффективности информационного обеспечения системы оповещения населению |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | - Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |  |  |  |  |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм, приоритетных основных мероприятий,  мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» , в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в   2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в части содержания специалиста | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения в рамках муниципальной программы Суховского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в части содержания специалиста | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения в рамках муниципальной программы Суховского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица №7

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- в 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для  софинансирования расходных обязательств, возникающих при ваыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2024 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №9

к приложению 1

- Информация

- об  основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2024 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |