РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2025 года               	               № 27                                  п. Новосуховый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы     Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»  за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», Администрация Суховского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 года № 150 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» по результатам за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Суховского сельского поселения                                                       С. Ю. Карасев

### Приложение 1

к постановлению

Администрации Суховского

сельского поселения

от 18.03.2025 г. № 27

ОТЧЕТ

О  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ» ЗА 2024 ГОД

Отчет о реализации муниципальной  программы 	Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»  за 2024 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 г № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения» .

Реализация программы направлена на улучшение качества жилищно- коммунальных услуг.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2024 год

В  рамках реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»  (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализовано  мероприятие по жилищному хозяйству в части расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности сельского поселения.

Своевременная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности сельского поселения в 2024 году – способствует повышению качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

Основное мероприятие 1. «Мероприятие по жилищному хозяйству в части расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности сельского поселения». В рамках данного мероприятия производилась уплата взносов в ФКР РО на реализацию мероприятия было выделено 14,9 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 100 %.

Контрольное событие программы выполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основного мероприятия , приоритетных основных мероприятий, а также контрольном событии муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 14,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 14,9 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 27.12.2023 года № 70 « О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 14,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 14,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 14,9 тыс. рублей;

Исполнение расходов по  муниципальной программе в 2024 году составило 14,9 тыс. рублей, или 100%, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 14,9 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, фактические значения которого соответствует плановому.

Реализация программы в 2024 году  направлена на выполнение  основного мероприятия. Для оценки достижения выполненных мероприятий определен 1 показатель. Плановые значения показателей:

Показатель 1. «Отсутствие задолженности по взносам  в фонд капитального ремонта РО» соответствует фактическому показателю программы и составляет 0 рублей.

Сведения о достижении значения показателя муниципальной программы, с обоснованиями отклонений по показателю приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»   за 2024 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателю приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»  за 2024 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевого показателя, основного мероприятия и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевого показателя муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевого показателя составила:

целевого показатель 1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2024 году  основное мероприятие муниципальной программы исполнено в полном объеме исполнено . Таким образом, степень реализации основного мероприятия составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основного мероприятия.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основного мероприятия (далее – мероприятия), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2024 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2024 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2024 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2024 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

14,9 тыс. рублей/ 14,9 тыс. рублей = 1

- Произведенные в 2024 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2024 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2024 год.

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2024 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2024 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2024 году является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Суховского  сельского поселения от 28.12.2018 № 150 « Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2024 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2024 № 174 утвержден план реализации муниципальной программы на 2025 год.

Решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 27.12.2024 № 95 «О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025-2027 годах.

### Таблица № 1

к приложению 1

Сведения

о  выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Мероприятие по жилищному хозяйству в части расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности сельского поселения» | Администрация Суховского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденного графика | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Суховского сельского поселения | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за  2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами » | всего <3> | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  |  | местный бюджет | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | «Мероприятие по жилищному хозяйству в части расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности сельского поселения» | всего | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  |  | местный бюджет | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показатель на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие задолженности по взносам в фонд капитального ремонта РО | рублей | 0 | 0 | 0 | - |  |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Суховское сельское поселение»

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование показатель, наименование муниципального образования |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показатель на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие задолженности по взносам в фонд капитального ремонта РО |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |

<1>  Приводится фактическое значение показатель за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий,
мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | Х | Х | - | - |

| Таблица №6 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2024 год № п/п; Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>; Объем фактических расходов. за счет средств областного бюджета; за счет средств местного бюджета. тыс. рублей; %; тыс. рублей; %. 1; 2; 5; 6; 7; 8. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. ВСЕГО:. Таблица 7 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2024 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2024 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Таблица №9

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2024 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |