РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2025 года               	                 №29                         п. Новосуховый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы     Суховского сельского поселения   «Развитие культуры» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», Администрация Суховского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 года  № 144 «Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения  «Развитие культуры», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Суховского сельского поселения                                                     С. Ю. Карасев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Суховского сельского поселения

от 18.03.2025 № 29

ОТЧЕТ

О  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» ЗА 2024 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 г. № 124/2  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения».

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2024 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Суховского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Суховского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2018 № 144 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведение субботников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

развитие  музыкального искусства;

работы при Суховском СДК кружков художественной самодеятельности;

развитие культурно-досуговой деятельности;

привлечения к работе кружков и клубных формирований молодежи сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках подпрограммы 1  «Развитие культуры» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение организации досуга населения и проведения культурно-массовых мероприятий» выполнено в полном объеме.

За счет местного бюджета Администрацией Суховского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания  бюджетному учреждению культуры.

В программе  « Развитие культуры» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки одно событие.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Суховского сельского поселения принято постановление №1 от 09.01.2024 «Об утверждении  муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению  Суховского сельского поселения на 2024 и на плановый период 2025 и 2026  годов»

Сведения о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Запланированные мероприятия муниципальной программы реализованы в рамках муниципального задания.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2088,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 2088,7 тыс. рублей.

Средства местного бюджета в объеме 2088,7 тыс. рублей  предоставлялись муниципальному бюджетному  учреждению культуры в форме  субсидии на выполнение муниципального задания согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) .

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 27.12.2023 года № 70 « О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 2088,7,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2088,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 2088,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по  муниципальной программы в 2024 году составило  2088,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 2088,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя,  фактические показатели которых соответствуют плановым.

В рамках реализации программы в 2024 году в отрасли культуры Суховского сельского поселения можно отметить следующее:

В течение 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество посетителей культурно-массовых мероприятий увеличилось и   составило   3304 чел., что на 236 чел. меньше, чем в 2023 году. Число клубных формирований  составило  в 2024 году  – 6 единиц.

Плановое значение показателя программы  « Развитие культуры» :

- « 1.1 Количество посещений культурно - досуговых мероприятий » выполнен соответствует на  101,1  процент от плановых назначений ;

- показатель «Количество культурно - досуговых 
мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения так же выполнен  свыше плановых назначений и составил 88 или 103,5 процента;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры » за 2024 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, по муниципальному образованию приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры » за 2024 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы хороший.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2024 году из 1 основного мероприятия муниципальной программы

в полном объеме исполнено 1. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2024 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры » за 2024 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2024 году приведена в таблице  № 10 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры » за 2024 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2088,7 тыс. рублей/ 2088,7 тыс. рублей = 1.

- Произведенные в 2024 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2024 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения « развитие культуры» за 2024 год.

- Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2024 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры » за 2024 год.

Муниципальное  задание, доведенное в 2024 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Суховского сельского поселения в отчетном 2024 году  приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры » за 2024 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2024 году является хорошим.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Суховского  сельского поселения от 28.12.2018 № 144 « Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2024 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2024 № 173 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 27.12.2024 № 95 «О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Таблица №1

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность /ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа 1 «Развитие культуры » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий» | Директор МБУ ССП «Суховский СДК» Л.Н.Каранкевич | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение муниципального задания -100,0% | Выполнение муниципального задания -100,0% | - |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Суховского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Выполнение муниципального задания -100,0% | - |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Суховского сельского поселения

«Развитие культуры»     за  2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего <3> | 2088,7 | 2088,7 | 2088,7 |
|  |  | местный бюджет | 2088,7 | 2088,7 | 2088,7 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие культурно -досуговой деятельности» | всего <3> | 2088,7 | 2088,7 | 2088,7 |
|  |  | местный бюджет | 2088,7 | 2088,7 | 2088,7 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 93 | 85 | 88 |  |
| 2 | Количество посетителей на проведенных мероприятиях | Ед. | 3540 | 3300 | 3304 |  |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 4

- к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Суховское сельское поселение»

| № п/п |  |  | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования |  |  |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, единиц |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 85 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество посетителей на проведенных мероприятиях, единиц |  |  |  |  | 3540 |  |  |  | 3300 |  |  | 3304 |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

| Таблица 6 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ - о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. рублей |  |  | % |  | тыс. рублей |  | % |  |  |
| 1 | 2 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий» |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица 7 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ - о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2024 году № п/п; Наименование муниципального образования Суховского сельского поселения (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Установленный объем софинансирования расходов <1> (%); Объем фактических расходов областного бюджета; Объем фактических расходов местного бюджета. областной бюджет; местный бюджет; тыс. рублей; %; тыс. рублей; %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Субсидия ( иной межбюджетный трансферт). 0; 0; 0; 0; 0; 0. <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при ваыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- Таблица №8

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Суховского сельского поселения в отчетном 2024 году

- ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2024<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Суховского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2024 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МБУ ССП «Суховский» | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |

- <1>  Остаток средств на начало отчетного года.

- <2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

- Таблица № 9

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2024 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №10

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2024 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |