ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Суховском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» июля  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 605,7 | 605,7 | 101,2 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 605,7 | 605,7 | 230,0 | 375,7 Средства 3-4 квартала |
| 2. | Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей Суховского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | всего | 1443,5 | 1443,5 | 736,9 | 1020,9 |
|  |  |  |  | Бюджет Тацинского района | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1341,5 | 1341,5 | 634,9 | 706,6 средства 3-4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2049,20 | 2049,20 | 966,9 |  |

Глава Суховского сельского поселения                                                    А.А.Голоборщев

исп.  Начальник сектора Андрюнина С.В.

06.07.2012 года