ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Суховском сельском поселении на 2010-2015 годы»

по состоянию на «01» июля  2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 743,0 | 743,0 | 330,4 | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 743,0 | 743,0 | 330,4 | 412,6- средства 3-4 квартала |
| 2. | Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей Суховского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Суховского сельского поселения | всего | 1758,0 | 1758,0 | 708,4 | - |
|  |  |  |  | Бюджет Тацинского района | 94,0 | 94,0 |  | 94,0- средства 3-4 квартала |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1590,0 | 1590,0 | 708,4 | 881,6 средства 3-4 квартала |
| 3, | Составление энергопаспорта учреждений | 28.03.2013-31.12.2013 | Администрация Суховского сельского поселения | местный бюджет | 74,0 | 74,0 |  | 74,0- средства 3-4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2501,0 | 2501,0 | 1038,8 | 1462,2 |

Глава Суховского сельского поселения                                                    Л.Г.Резникова

исп.  Начальник сектора Андрюнина С.В. 08.07.2013 года