ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Благоустройство и развитие коммунального хозяйства на территории МО «Суховское сельское поселение» на 2010-2015 годы по состоянию на «01» октября  2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание кладбищ | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 37,0 | 37,0 | 27,5 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 27,5 | 9,5- средства 4 квартала |
| 2. | Содержание территорий населенных пунктов Суховского сельского поселения | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 449,9 | 449,9 | 218,4 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 402,3 | 402,3 | 176,2 | 226,1- средства 4 квартала |
|  |  |  |  | Бюджет Тацинского района | 47,6 | 47,6 | 42,2 | 5,4-средства 4 квартала |
| 3. | Содержание водопровода | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 308,2 | 308,2 | 229,5 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Тацинского района | 149,5 | 149,5 | 94,5 | 55,0- средства 4 квартала |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 158,7 | 158,7 | 135,0 | 23,7- средства 4 квартала |
| 4. | Составление расчетных схем газоснабжения п.Новосуховый, х.Крылов, п.Сухая Балка | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 188,7 | 188,7 | 87,4 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Тацинского района | 180,5 | 180,5 | 87,4 | 93,1- средства 4 квартала |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 8,2- средства 4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 983,8 | 983,8 | 562,8 |  |

Глава Суховского сельского поселения                                                    Л.Г.Резникова

исп. Начальник сектора Андрюнина С.В.

08.10.2013