«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Суховского сельского поселения

Л.Г.Резникова_____________________

09 июля 2015 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории» | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | Улучшение состояния территории Суховского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 54,3 | 19,5 | 5/28,3 |
|  | Уборка территории поселения |  |  |  |  | 44,3 | 17,5 | 3/26,3 |
|  | Приобретение расходных материалов |  |  |  |  | 10,0 | 2,0 | 2/2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Суховского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Андрюнина С.В.