«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Суховского сельского поселения

Л.Г.Резникова_____________________

09 июля 2015 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности на водных объектах»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Суховского сельского поселения | повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 98,1 | 50,7 | 4/98,1 |
| 1.1 | Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | Повышение уровня защищенности граждан от КГЛ, ЛЗН | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение средств защиты и обработка территории поселения от КГЛ, ЛЗН, и т.д. | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | Повышение уровня оповещения населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12,4 | 12,4 | 1/12,4 |
| 1.3. | Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения муниципального образования по способам защиты от ЧС мирного и военного времени | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | Повышение уровня информирования граждан | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.4. | Информирование населения о проводимых профилактических мероприятий по ГО и ЧС и пожарной безопасности через средства массовой информации, телевидения, и т.д. | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | Повышение уровня информирования граждан | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.5. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части проведения мероприятий | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2,0 | 2,0 | 1/2 |
| 1.6. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части содержания специалиста | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12,0 | 6,0 | 1/12,4 |
| 1.7. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 71,7 | 30,3 | 1/71,7 |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по созданию, оснащению и организации деятельности добровольной пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | Положительная работа ДПО | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение готовности и источников противопожарного водоснабжения для забора воды | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | Улучшение работы источников для забора воды | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 2.3. | Подвоз воды для тушения пожаров | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | Снижение количества имущественного вреда при пожарах | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 2.4 | Опашка и обкашивание населенного пункта, и т.д | Специалист 1 категории Гамаюнова Е.Ф. | Обеспечение мер по противодействию пожарам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Суховского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Андрюнина С.В.