«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Суховского сельского поселения

Л.Г.Резникова_____________________

12 октября 2015 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие культуры»

отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Развитие культурно- досуговой деятельности» | МБУ ССП «Суховский СДК» Каранкевич Л.Н. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1536,5 | 1063,5 | 1/1536,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждения культуры | МБУ ССП «Суховский СДК» Каранкевич Л.Н. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1536,5 | 1063,5 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Суховкий сельский Дом культуры» | МБУ ССП «Суховский СДК» Каранкевич Л.Н. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1518,0 | 1062,6 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры | МБУ ССП «Суховский СДК» Каранкевич Л.Н. | Исполнение Указа президента от 07.05.2012г. №597 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 18,5 | 0,9 |  |
| 1.1. | Контрольное событие программы | МБУ ССП «Суховский СДК» Каранкевич Л.Н. | выполнение программных мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х |  |  |
| 2. | «Развитие библиотечного дела» | МБУ ССП «Суховская ЦБП» директор Нежнова Е.В. | развитие библиотечного дела | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 742,1 | 469,2 | 1/742,1 |
| 2.1. | Основное мероприятие организация и обеспечение доступа к библиотечным услугам | МБУ ССП «Суховская ЦБП» директор Нежнова Е.В. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 742,1 | 469,2 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Суховская сельская библиотека» | МБУ ССП «Суховская ЦБП» директор Нежнова Е.В. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 693,0 | 466,7 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры | МБУ ССП «Суховская ЦБП» директор Нежнова Е.В. | Исполнение Указа президента от 07.05.2012г. №597 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 49,1 | 2,5 |  |
| 2.1. | Контрольное событие программы | МБУ ССП «Суховская ЦБП» директор Нежнова Е.В. | выполнение программных мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Х |  |  |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Андрюнина С.В.