«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Суховского сельского поселения

Л.Г.Резникова_____________________

09 июля 2014 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие культуры»

отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела | Директор МБУ ССП Суховская ЦБП » Нежнова Е.В. | Выдано документов-10970 эк. Количество посещений-3930 чел. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 745,8 | 309,5 | - |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУ ССП Суховский СДК» Каранкевич Л.Н. | Проведено мероприятий-220 , количество посещений-8055 чел. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 1831,6 | 877,8 | - |
| 2 | Контрольное событие программы | Директор МБУ ССП Суховская ЦБП » Нежнова Е.В., Директор МБУ ССП Суховский СДК» Каранкевич Л.Н. | Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями Суховского сельского поселения | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Андрюнина С.В.