Приложение 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий Долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры в Суховском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по состоянию на 1  января  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 1740,5 |  | 26,7 | 1713,8 |  | 1757,0 |  | 23,0 | 1734 |  | 1751 |  | 17,1 | 1733,9 |  |  |
| 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | 554,3 |  | 26,7 | 527,6 |  | 546,4 |  | 23,0 | 523,4 |  | 540,4 |  | 17,1 | 523,3 |  | Отсутствие средств областного бюджета из ФСФР-6,0 т.рублей |
| 2 | Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей Суховского сельского поселения услугами учреждений культуры | 1186,2 |  |  | 1186,2 |  | 1210,6 |  |  | 1210,6 |  | 1210,6 |  |  | 1210,6 |  |  |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 4 год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение количества посещений в библиотеках | - | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8100 |
| 2. | Увеличение количества книговыдач в библиотеках | Экземпляр | 21400 | 21800 | 22000 | 22200 | 22200 |
| 3. | Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры Суховского сельского поселения | шт. | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| 4. | Увеличение количества культурно - досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Суховского сельского поселения | шт. | 161 | 165 | 170 | 170 | 170 |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

по Долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры в Суховском сельском поселении на 2010-2014 годы»

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Увеличение количества посещений в библиотеках | - | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8100 | 7860 | +0,7 | 7860 | -0,5 |
|  | Увеличение количества книговыдач в библиотеках | эк. | 21400 | 21800 | 22000 | 22200 | 22200 | 21940 | +2,5 | 21940 | +0,6 |
|  | Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры Суховского сельского поселения | шт. | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 16 |  | 16 |  |
|  | Увеличение количества культурно - досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Суховского сельского поселения | шт. | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 164 |  | 164 |  |