РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» июля 2012 года	                №	 68 				п. Новосуховый

| О разработке прогноза социально-экономического развития Суховского сельского поселения на 2013-2015 годы, составления проекта бюджета Суховского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 11,16, 18 Положения о бюджетном процессе в Суховском сельском поселениии, утвержденного решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 30.07.2007 года № 68, в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Суховского сельского поселения на 2013-2015 годы, составления проекта бюджета Суховского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Суховского сельского поселения на 2013-2015 годы, составления проекта бюджета Суховского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, согласно приложению.

2. Начальнику сектора экономики и финансов  Администрации Суховского сельского поселения (Андрюниной С.В.) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Суховского сельского поселения	       		                  А.А.Голоборщев

Приложение

к постановлению Администрации

Суховского сельского поселения

от  02.07.2012 г.  № 68

Порядок

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Суховского сельского поселения на 2013-2015 годы, составления проекта бюджета Суховского сельского поселения

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

| №п\п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование показателей труда для разработки прогноза социально-экономического развития Суховского сельского поселения на 2012-2014гг. | Июль 2012 г. | Сектор экономики и финансов |
| 2.1 | Формирование планового реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Суховского сельского поселения Тацинского района | до 05.07.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 2.2. | Формирование лимитов потребления топливно- энергетических ресурсов, для учреждений бюджетной сферы на 2013-2015 годы | до 01.08.2012 | Специалист 1-й категории по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2.3 | Составление расчетов, используемых при формировании бюджета Суховского сельского поселения Тацинского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, включая расчеты на содержание органа местного самоуправления. | до 20.09.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 2.4. | Формирование сведений о недоимке по платежам в бюджет поселения по состоянию на 01.01.2012г. и последнюю отчетную дату по видам налогов. | до 15.08.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 2.6. | Формирование экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по поселению на 2013 – 2015 годы | до 01.09.2012 уточнение данных до 20.09.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 2.7. | Составление оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности в целом по поселению на 2013 – 2015 годы. | до 01.09.2012 г. | Специалист 1-й категории по земельным и имущественным отношениям |
| 3. | Разработка предельных объемов расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Суховского сельского поселения Тацинского района на 2013-2015 годы | до 14.09.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Суховского сельского поселения | до 01.06.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Формирование проекта изменений показателей расходов бюджета Суховского сельского поселения Тацинского района на 2013 -2014 годы и формирование показателей на 2015 год и их представление Главе поселения | до 01.11.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 6. | Доведение до получателей средств бюджета поселения проекта изменений показателей расходов бюджета поселения на 2013-2014 годы и проекта показателей расходов бюджета 2015 года, согласованных Главой поселения | до 05.11.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 7. | Уточнение основных направлений бюджетной и налоговой политики Суховского сельского поселения на 2013-2015 годы | до 10.09.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 8. | Подготовка проекта решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Суховского сельского поселения «Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Суховского сельского поселения Тацинского района бюджету Тацинского района» | до 05.11.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 9. | Принятие постановлений Администрации Суховского сельского поселения об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных программ или внесение изменений в действующие программы | до 01.10.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 10. | Подготовка и представление на рассмотрение Собранию депутатов Суховского сельского поселения: проекта решения «О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом, предварительных итогов социально-экономического развития Суховского сельского поселения за истекший период 2012 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Суховского сельского поселения за 2012 год | до 15.11.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 11. | Представление проектов решений Главе Суховского сельского поселения | до 05.11.2012 | Сектор экономики и финансов |
| 12. | Подготовка уточненного реестра расходных обязательств Суховского сельского поселения и представление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района | до 20.01.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 13. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Суховского сельского поселения | до 15.02.2013 | Сектор экономики и финансов |