Приложение  к постановлению

№26 от  15.02.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий Долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры в Суховском сельском поселении на 2010-2015 годы»

по состоянию на 1  января  2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | все-го |  | федеральный бюджет* |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го |  | федеральный бюджет* |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го |  | федеральный бюджет* |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |
|  | Всего по Программе | 2096,0 |  |  |  | 71,2 |  | 2024,8 |  |  |  | 2096,0 |  |  |  | 71,2 |  | 2024,8 |  |  |  | 2096,0 |  |  |  | 71,2 |  | 2024,8 |  |  |  | - |  |  |
| 1 | Организация библиотечного обслуживания населения , колмплектова-ние и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 593,2 |  |  |  | 22,5 |  | 570,7 |  |  |  | 593,2 |  |  |  | 22,5 |  | 570,7 |  |  |  | 593,2 |  |  |  | 22,5 |  | 570,7 |  |  |  | - |  |  |
| 2 | Организация досуга населения и поддержка народного творчества | 1502,8 |  |  |  | 48,7 |  | 1454,1 |  |  |  | 1502,8 |  |  |  | 48,7 |  | 1454,1 |  |  |  | 1502,8 |  |  |  | 48,7 |  | 1454,1 |  |  |  | - |  |  |

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы | 6 год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Число посещений | ед. | 7860 | 7900 | 7850 | 7880 | 7880 | 7880 |
| 2. | Количество выданных документов | Экземпляр | 21938 | 21940 | 21940 | 21940 | 21940 | 21940 |
| 3 | Число пользователей | чел. | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 |
| 4 | Число клубных формирований | ед. | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 161 | 164 | 164 | 441 | 442 | 443 |
| 6 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 7 | Количество участников в клубных формированиях | чел. | 155 | 155 | 155 | 210 | 210 | 210 |

ИНФОРМАЦИЯ

по Долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры в Суховском сельском поселении на 2010-2015 годы»

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | отклонение от планового значения (процентов | 2011 | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 | отклонение от планового значения (процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Число посещений | ед. | 7860 | 7900 | 7850 | 7880 | 7880 | 7880 | 7860 | - | 7900 | - | 7850 | - |
| 2 | Количество выданных документов | Экз. | 21938 | 21940 | 21940 | 21940 | 21940 | 21940 | 21938 | - | 21940 | - | 21940 | - |
| 3 | Число пользователей | чел. | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | - | 1063 | - | 1063 | - |
| 4 | Число клубных формирований | ед. | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | - | 16 | - | 16 | - |
| 5 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 161 | 164 | 164 | 441 | 442 | 443 | 161 | - | 164 | - | 164 | - |
| 6 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | - | 9000 | - | 9000 | - |
| 7 | Количество участников в клубных формированиях | чел. | 155 | 155 | 155 | 210 | 210 | 210 | 155 | - | 155 | - | 155 | - |

Суммарный показатель по мероприятиям   в 2012 году составил  100%,  в соответствии с методикой оценки эффективности мероприятий программы программа «Сохранение и развитие культуры в Суховском сельском поселении на 2010-2015 годы» признана эффективной.