РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» апреля 2015 г.                           №  36/1                             п.Новосуховый

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Суховского сельского поселения

«Развитие культуры»

В соответствии с Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 12.08.2013г. №104 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Суховского сельского поселения, Постановлением Администрации Суховского сельского поселения  от 12.08.2013г. №103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 12.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры» за  2014 год.

- Сектору экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Суховского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Суховского  сельского поселения                                 Л.Г.Резникова

Приложение

к постановлению  Администрации

Суховского сельского

поселения   от 30.04.2015 № 36/1

# ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# По муниципальной программе Суховского сельского поселения

# «Развитие культуры» за 2014 год

Реализация муниципальной программы Суховского сельского поселения   «Развитие культуры» направлена на решение важных вопросов местного значения -   сохранение самобытности культуры , культурного наследия, возрождения и развития духовных традиций и ценностей и включения культуры в процесс социально – экономических преобразований в качестве одного из элементов стратегии развития территории.

Целями муниципальной программы, являются:

- Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа  населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

- Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Достижение указанных целей в рамках муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение профессионального мастерства работников сферы культуры;

- укрепление местной информационно-библиотечной сети;

- выявление и поддержка молодых дарований;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- создание условий для массового культурного отдыха жителей поселения;

- предоставление качественных культурно – досуговых услуг населению;

- формирование у населения активной гражданской  позиции.

2014 год для учреждений культуры сельского поселения проходил под знаком Года культуры в России. В связи с этим были проведены многочисленные мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений, на обеспечение эффективной работы учреждений и осуществление их деятельности на более качественном уровне.

С 2013 года Администрацией сельского поселения в рамках программы реализуется   План мероприятий  «дорожной карты» в сфере культуры, направленный на повышение эффективности работы учреждений культуры и доведение  предельных объемов заработной платы отдельных категорий работников  до уровня среднемесячной зарплаты в Ростовской области. Реализация мероприятий плана проводится поэтапно.  В 2014 году общий объем финансирования данной муниципальной  программы  составил  2843,8 тыс.руб., из них: средства бюджета поселения – 2 661,8 тыс.руб., средства областного бюджета – 182 тыс.руб.

# создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждения культуры

Количество мероприятий согласно муниципальному заданию (441мероприятие, включая дискотеки) проведены в полном объеме назначений. Более 25% мероприятий носили  социальную направленность. В  СДК действует 18 клубных формирований (по муниципальному заданию -18). Занятия в творческих коллективах проходят систематически, не менее 4 учебных часов в неделю. Среднее количество концертных выступлений  не  менее 30-х концертных мероприятий, с периодическим обновлением репертуара, участниками кружка декоративно-прикладного творчества было организовано 8 выставок творческих работ.

Творческие коллективы  МБУ ССП «Суховский СДК» приняли участие в  районных фестивалях: фестиваль патриотической песни   «Гвоздики Отечества». фестиваль «Южный ветер», «Три спаса на Дону»,фестивали национальных культур, конкурсах рисунков.

Ежеквартально директором и художественным руководителем МБУ ССП «Суховский СДК» проводился внутренний контроль, в ходе которого были проверены журналы  клубных формирований  (результаты проверки зафиксированы в журналах работы). Посещались  занятия кружков  с целью проверки наполняемости кружков и соответствия проводимого занятия плану работы. Проводится обязательный анализ каждого проведенного мероприятия, где разбираются ошибки и замечания.

В МБУ ССП « Суховский СДК»  имеется Книга обращений, где отражается  мнение  посетителей мероприятий о качестве предоставляемых  услуг, в за 2014 год замечаний и жалоб  в Книге обращений не имеется.

Организация и обеспечение доступа к библиотечным услугам

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг МБУ ССП Суховского сельского поселения «Суховская ЦБП» за     2014 год:

| Наименование показателя | Единица измерения | План (год) | Факт | % исполнения к году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пользователей | Чел. | 1063 | 1065 | 100,2% |
| Число посещений | Ед. | 7860 | 8289 | 105,5% |
| Количество выданных документов | Экз. | 21940 | 21945 | 100% |

В МБУ ССП «Суховская ЦБП» в  2014 году жалоб на  качество предоставляемой муниципальной услуги по «Организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотеки поселения» от потребителей услуг не поступало.

В «Книге обращений» зарегистрировано 3 отзыва пользователей МБУ ССП Суховского сельского поселения «Суховская ЦБП» о хорошем качестве библиотечного обслуживания.

Целевые показатели установленные на 2014 год учреждениями выполнены в полном объеме, программа в 2014 году признана эффективной.

Объем средств освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Суховского сельского поселения «Развитие культуры»  по результатам за 2014 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры» отчетный период 12 мес. 2014 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Верхнеобливскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий                  ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры»    за  2014 г

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения:

«Развитие культуры »

отчетный период 12 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела | МБУ ССП «Суховская ЦБП», Нежнова Е.В. | комплектование книжных фондов библиотек за счет средств местного бюджета; финансовое обеспечение выполнения Суховской сельской центральной библиотекой муниципального задания | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУ ССП «Суховский СДК», Каранкевич Л.Н. | Количество мероприятий согласно муниципальному заданию (441мероприятие, включая дискотеки) проведены в полном объеме назначений. Более 25% мероприятий носили социальную направленность. В СДК действует 18 клубных формирований (по муниципальному заданию -18). Занятия в творческих коллективах проходят систематически, не менее 4 учебных часов в неделю. Среднее количество концертных выступлений не менее 30-х концертных мероприятий, с периодическим обновлением репертуара, участниками кружка декоративно-прикладного творчества было организовано 8 выставок творческих работ. Творческие коллективы МБУ ССП «Суховский СДК» приняли участие в районных фестивалях: фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества». фестиваль «Южный ветер», «Три спаса на Дону»,фестивали национальных культур, конкурсах рисунков. | 31.12.2014 | 01.01.2014 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 2755,1 | 2752,1 | 49/614,9 |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | Количество посещений библиотек | человек | 7860 | 7860 | 8289 |  |
| 2. | Количество выданных документов | Экз. | 21940 | 21940 | 21945 |  |
| 3. | Количество культурно-досуговых мероприятий | Еден. | 485 | 441 | 496 | Увеличение штатной численности руководителей кружков, увеличений количества проводимых летних дискотек |
| 4. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | Чел. |  | 16100 | 16834 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых

программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Развитие культуры » |
| 1. | Развитие библиотечного дела | МБУ ССП «Суховская ЦБП», Нежнова Е.В. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | комплектование книжных фондов библиотек за счет средств местного бюджета; финансовое обеспечение выполнения Суховской сельской центральной библиотекой муниципального задания | комплектование книжных фондов библиотек за счет средств местного бюджета; финансовое обеспечение выполнения Суховской сельской центральной библиотекой муниципального задания | - |
| 2. | Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУ ССП «Суховский СДК», Каранкевич Л.Н. | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | проведение культурно-досуговых мероприятий, конкурсов и фестивалей; участие творческих коллективов и исполнителей в районных, областных мероприятиях, конкурсах и фестивалях; финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ССП «Суховский СДК» | проведение культурно-досуговых мероприятий, конкурсов и фестивалей; участие творческих коллективов и исполнителей в районных, областных мероприятиях, конкурсах и фестивалях; финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ССП «Суховский СДК» | - |

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие культуры» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Развитие культуры» | всего | 2843,8 | 2843,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 182,0 | 182,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2661,8 | 2661,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 798,0 | 798,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 43,4 | 43,4 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 754,6 | 754,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 2045,8 | 2045,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 138,6 | 138,6 |
|  |  | бюджет района | 1907,2 | 1907,2 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

# Оценка эффективности реализации Программы

# Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой  равна 100 процентов

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

2843,8 / 2843,8 * 100% = 100%

Оценка эффективности программы согласно приложений:

### Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Суховского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

### Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Суховского  сельского поселения в отчетном году;

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Суховского сельского поселения в отчетном году;

# Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Суховского сельского поселения в отчетном году

# Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Суховского сельского поселения в отчетном году

# Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, 
в рамках реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения  в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Суховского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Развитие библиотечного дела 798,0 798,0 0,0 0,0 Развитие культурно-досуговой деятельности 2045,8 2045,8 0,0 0,0 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Суховского сельского поселения сельского поселения в отчетном году Развитие культуры (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Развитие библиотечного дела | - | - | - | 0,0 |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | - | - | - | 0,0 |
| ВСЕГО: | - | - | - |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Суховского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Развитие библиотечного дела | - | - | - | - | - | - |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Суховского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры (наименование программы) |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Развитие библиотечного дела | 95 | 5 | 43,4 | 95 | 2,3 | 5 |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | 95 | 5 | 138,6 | 95 | 7,3 | 5 |
| ВСЕГО: | 95 | 5 | 182 | 95 | 9,6 | 5 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Суховского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2015** |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| МБУК «Суховский СДК» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «Суховская ЦБП» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* остаток средств на начало отчетного года     ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2015** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Развитие библиотечного дела | 0 | 21940 | 732,5 | 21940 | 798,0 |  | 21945 | 798,0 | 0 |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | 0 | 441 | 1798,2 | 441 | 2045,8 |  | 496 | 2045,8 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 2530,7 | 0 | 2843,8 | Х | 0 | 2843,8 | 0 |

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным