РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля  2024 года                                  № 65                              п. Новосуховый

Об утверждении  отчетов об исполнении

планов реализации муниципальных

программ Суховского сельского

поселения по состоянию  на 01.07.2024 года

В соответствии с  постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04 октября 2018 года № 124/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04 октября 2018 года № 124/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», Администрация Суховского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения по состоянию на 01.07.2024г.:

1.1 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Благоустройство» согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению.

1.2 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами »   согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4  Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  согласно  приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5.   Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения» согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9 Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы                             «Реализация молодежной политики на территории Суховского сельского поселения» согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Постановление  подлежит  размещению на официальном сайте Суховского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.       Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Суховского  сельского поселения                                                    С. Ю. Карасев

## Приложение  №1

## к постановлению

№ 65 от 15 июля 2024 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство»     за отчетный период 2 кв. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Суховского сельского поселения | Улучшение состояния территории | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 136,6 | 136,6 | 103,5 | 33,1 |
|  | Мероприятие 1.1.1 «Подвоз песка на кладбища поселения» | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Улучшение состояния территории | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 80,0 | 80,0 | 76,0 | 4,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2. «Вывоз мусора с кладбищ» | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Улучшение состояния территории | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 56,6 | 56,6 | 27,5 | 29,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Улучшение состояния территории поселения | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие «Мероприятие по благоустройству территории» | Администрация Суховского сельского поселения | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 350,6 | 350,6 | 95,6 | 255,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Мероприятие по текущему ремонту воинских захоронений | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Мероприятие отлов и содержание безнадзорных животных | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15,0 | 15,0 |  | 15.0 |
|  | Мероприятие 2.1.3 Мероприятие по аккарицидной обработке территории мест общего пользования в населенных пунктах поселения | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 0,5 |
|  | Мероприятие 2.1.4 Мероприятие по организации оплачиваемых общественных работ безработных граждан | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25,0 | 25,0 |  | 25.0 |
|  | Мероприятие 2.1.5 Мероприятие по уборке территории поселения | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 143,6 | 143,6 | 34.5 | 109.1 |
|  | Мероприятие 2.1.6 Мероприятие по приобретению тримера и расходных материалов к нему | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 30,6 | 9,4 |
|  | Мероприятие 2.1.7 приобретение игрового оборудования, песка для детских площадок | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Улучшение состояния территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 96,0 | 96,0 | 0 | 96,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Улучшение состояния территории поселения | Улучшение состояния территории поселения | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 486,9 | 486,9 | 199,1 | 287,8 |
|  |  | Администрация Суховского сельского поселения | X | X | X | 486,9 | 486,9 | 199,1 | 287,8 |

## Приложение  №2

## к постановлению

№ 65 от 15 июля 2024 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»     за отчетный период 2 кв. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятие по жилищному хозяйству в части расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности сельского поселения» | Администрация Суховского сельского поселения | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденного графика | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14,1 | 14,1 | 7,0 | 7,1 |
|  | Мероприятие 1.1.1 «Мероприятие по жилищному хозяйству в части расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности сельского поселения» | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденного графика | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14,1 | 14,1 | 7,0 | 7,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> Проведение капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденного графика | Администрация Суховского сельского поселения | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденного графика | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 14,1 | 14,1 | 7,0 | 7,1 |
|  |  | Администрация Суховского сельского поселения | X | X | X | 14,1 | 14,1 | 7,0 | 7,1 |

## Приложение  №3

## к постановлению

№ 65 от 15 июля 2024 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

за отчетный период 2 кв. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в части содержания специалиста» | Администрация Суховского сельского поселения | повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9.9 | 9,9 | 5,8 | 4,1 |
|  | Мероприятие 1.1.1 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в части содержания специалиста» | Ведущий специалист Нетребский С.С. | повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9,9 | 9,9 | 5,0 | 4,9 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Администрация Суховского сельского поселения | повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2. «Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения в рамках муниципальной программы Суховского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | Администрация Суховского сельского поселения | Информационное обеспечение населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 0,3 | 39,7 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения в рамках муниципальной программы Суховского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Информационное обеспечение населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 0,3 | 39,7 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Администрация Суховского сельского поселения | Информационное обеспечение населения | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие Регулярное обследование и страхование гидротехнических сооружений | Администрация Суховского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 0,0 |
|  | Регулярное обследование гидротехнических сооружений | Ведущий специалист Нетребский С.С. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 0,0 |
|  | Страхование гидротехнических сооружений | Ведущий специалист Нетребский С.С. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 94,3 | 94,3 | 50,0 | 44,3 |

## Приложение  №4

## к постановлению

№ 65 от 15 июля 2024 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности»  за отчетный период 2 кв. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятие по противодействию преступности в части поощрения участников добровольной народной дружины» | Администрация Суховского сельского поселения | Повышение уровня безопасности граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 «Мероприятие по противодействию преступности в части поощрения участников добро Ведущий специалист Нетребский С.С.вольной народной дружины» | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Повышение уровня безопасности граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Администрация Суховского сельского поселения | Повышение уровня безопасности граждан | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |

## Приложение  №5

## к постановлению

№ 65 от 15 июля 2024 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»  за отчетный период 2 квартал 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУ ССП «Суховский СДК» | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2029,2 | 2029,2 | 1065,9 | 963,3 |
|  | Мероприятие 1.1.1 «Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий» | Директор Каранкевич Л.Н. | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2029,2 | 2029,2 | 1065,9 | 963,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Директор Каранкевич Л.Н. | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения поселения | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2029,2 | 2029,2 | 1065,9 | 963,3 |
|  |  | МБУ ССП «Суховский СДК» | X | X | X | 2029,2 | 2029,2 | 1065,9 | 963,3 |

## Приложение  № 6

## к постановлению

№ 65 от 15 июля 2024 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

за отчетный период 2 квартал 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Информационное и консультационное обеспечение предпринимательской деятельности в Суховском сельском поселении» | Администрация Суховского сельского поселения | Повышение уровня информационно-консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 «Информационное и консультационное обеспечение предпринимательской деятельности в Суховском сельском поселении» | Ведущий специалист Петухова М.С. | Повышение уровня информационно-консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  | Повышение уровня информационно-консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  | Администрация Суховского сельского поселения | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

## Приложение  № 7

## к постановлению

№ 65 от 15 июля 2024 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

за отчетный период 2 квартал 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактчес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов С. В. Андрюнина |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Начальник сектора экономики и финансов С. В. Андрюнина |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

## Приложение  № 8

## к постановлению

№ 65 от 15 июля 2024 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории

Суховского сельского поселения»

за отчетный период 2 квартал 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактчес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание сетей наружного уличного освещения» | Администрация Суховского сельского поселения | повышение энергетической эффективности уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 191,2 | 191,2 | 100,8 | 90,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие по оплате лимитов уличного освещения | Ведущий специалист Нетребский С.С. | повышение энергетической эффективности уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 126,2 | 126,2 | 44,7 | 81,5 |
| 1.1.2 | Мероприятие по текущему содержанию и ремонту сетей уличного освещения с применением энергосберегающих материалов ул. Садовая, в х. Крылов, ул. Молодежная, ул. Черемушки в п. Новосуховый | Ведущий специалист Нетребский С.С. | повышение энергетической эффективности уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 65,0 | 65,0 | 56,1 | 8,9 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 191,2 | 191,2 | 100,8 | 90,4 |

## Приложение  № 9

## к постановлению

№ 65 от 15 июля 2024 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Реализация молодежной политики на территории Суховского сельского поселения » за отчетный период 2 квартал 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактчес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Профилактика зависимостей, экстремизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде» | Администрация Суховского сельского поселения | Снижение уровня зависимостей, повышение уровня здорового образа жизни в молодежной среде |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.1.1 | Изготовление полиграфической продукции (листовки, плакаты) | Ведущий специалист Петухова М.С. | Снижение уровня зависимостей, повышение уровня здорового образа жизни в молодежной среде | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

## Приложение  № 10

## к постановлению

№ 65 от 10 июля 2024 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 2 квартал 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактчес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий » | Администрация Суховского сельского поселения | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении |  |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1.1 | «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий » | Ведущий специалист Нетребский С.С. | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |