РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля  2015 г.                       №                      п.Новосуховый

О внесении изменений в постановление

Администрации Суховского сельского

поселения № 117 от 26.12.2014 года

В соответствии с Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 12.08.203г. №104 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Суховского сельского поселения, Постановлением Администрации Суховского сельского поселения  от 12.08.2013г. №103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 12.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», Постановления Администрации Суховского сельского поселения от 26.09.2013года №123 «Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Суховского сельского поселения  №117 от 26.12.2014 «Об утверждении плана реализации   муниципальной программы  Суховского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» на 2015 год, изложив приложение в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Суховского сельского поселения                          Л.Г.Резникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Суховского сельского поселения

от  30.04.2015 №

План

реализации муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Суховского сельского поселения» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие «Бесперебойное снабжение водой жителей поселения» | Администрация Суховского сельского поселения | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 356,5 |  | 356,5 |  |
| 1.1. | Мероприятие по ремонту насосов для артезианских скважин | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 51,5 |  | 51,5 | - |
| 1.2. | Мероприятие по жилищному хозяйству (уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов) в части муниципальной собственности. | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 1.3. | Мероприятия по приобретению насосов, эл.счетчиков для артезианских скважин | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 5,9 |  | 5,9 |  |
| 1.4. | Мероприятие по приобретению расходных материалов, транспортные услуги, проверка достоверности сметной документации | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 10,6 |  | 10,6 |  |
| 1.5. | Мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.02.2015г. по 31.12.2015г | 94,7 |  | 94,7 |  |
| 1.6. | Мероприятие по изготовлению и замене срубов колодцев в х.Крылов | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.03.2015г. по 31.12.2015г | 18,3 |  | 18,3 |  |
| 1.7. | Мероприятие по установке приборов учета подачи воды на водопроводных сооружениях и сетях | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.03.2015г. по 31.12.2015г | 40,3 |  | 40,3 |  |
| 1.8. | Мероприятие по проведению гидрогеологического исследования и составление паспортов 2-х артезианских скважин | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.04.2015г. по 31.12.2015г | 38,2 |  | 38,2 |  |
| 1.9. | Мероприятие по проведению выборочного капитального ремонта системы водоснабжения в п.Сухая Балка | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.04.2015г. по 31.12.2015г | 33,5 |  | 33,5 |  |
| 1.10 | Мероприятие по демонтажу и подключению двух башен Рожновского | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.04.2015г. по 31.12.2015г | 53,5 |  | 53,5 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 356,5 |  | 356,5 | - |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.